Копия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»

«ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября  2019 года                                                            	               № 338

с. Дебесы

О внесении изменений в Муниципальную программу муниципального образования «Дебесский район» «Развитие культуры и туризма Дебесского района» на 2015-2020 годы

В целях реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 18 апреля 2014 года №71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дебесский район» от 18 апреля 2014 года № 71, Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации  муниципального образования Муниципальную программу муниципального образования «Дебёсский район» «Развитие культуры и туризма Дебесского района» на 2015-2020 годы, утвержденную  постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 28 июля 2014 года № 131 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Дебесский район» «Развитие культуры и туризма Дебёсского района» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

- наименование  постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Дебесский район» «Развитие культуры и туризма Дебесского района» на 2015-2024 годы»;

- муниципальную программу муниципального образования «Дебесский район» «Развитие культуры и туризма Дебесского района» на 2015-2024 годы»

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Дебесский район».

Глава муниципального образования                                                       А.С. Иванов

Верно: И.о руководителя Аппарата Главы муниципального образования,

районного Совета депутатов и

Администрации района _____________ О.В.Сунцова

20.11.2019

Подготовил:

Начальник

Отдела  культуры и туризма                                                    А.В. Корепанов

«___» ________2019г.

Разослать: 1 экз. в дело,  ОКиТ, сайт

Согласовано:

Начальник  Управления финансов                                          В.В. Поздеев

«___»________2019 г.

- Начальник Управления экономики                                        Е.М. Ложкина

- «___»_________2019г.

- Начальник Управления                                                             О.В.Шкляева

- образования                                                                               «___»_________2019г.

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Дебесский район»

от 20  ноября 2019 года № 338

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

МО «Дебесский район»

от 28 июля 2014 года № 131

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма Дебесского района» на 2015-2024 годы»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | 03 - «Развитие культуры и туризма Дебёсского района» на 2015-2024 годы |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 03.1 – Организация библиотечного обслуживания населения 03.2 – Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам 03.3 – Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, воинских захоронений 03.4 – Развитие местного народного творчества 03.5 – Создание условий для реализации муниципальной программы |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации района – заместитель главы Администрации района по социальной политике |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Отдел культуры и туризма» |
| Соисполнители | Управление образования Администрации МО «Дебесский район», Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |
| Цель | 1) Формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения 2) Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям; 3) создание условий для удовлетворения потребностей населения республики в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для жителей Дебесского района; 4) сохранение самобытной культуры Дебесского района, культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей |
| Задачи программы | 1) Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек. 2) Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 3) Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг. 4) Создание условий для развития туризма. 5) Охрана и сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа к культурным ценностям и информации; Создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального образования «Дебёсский район». 6) Сохранение и создание условий для развития культурного национального наследия Дебёсского района, популяризация традиционной народной культуры. 7) Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Дебёсском районе. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 03.1 - Организация библиотечного обслуживания населения: 1.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ежегодно на 0,1 (процент), итоговая 2,4; 2.Увеличение количества библиографических записей и электронном каталоге с 714 до 888 к концу реализации программы (количество записей) к концу реализации программы 3.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (процентов) 100; 4.Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 7 до 17(единиц); 5.Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год, с 3,7 до 9,5 посещений; 6.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, ежегодно 95 единиц. - - Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам: 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 26 до 34 процентов 2. Увеличение посещаемости музейных учреждений 0,58 на 0.90(посещений на 1 жителя в год) 3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100%. 4. Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства – с 30 до 80 единиц. 5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики 1 единица. 6. Увеличение количества выставочных проектов- с 40 до100%. 7. Количество экскурсий, мероприятий с 0,5 до 0.6 тыс. единиц. 8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – с 46 до 100%. 9. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом- с 7,0 до 7.5 %. 10. Среднее количество посетителей культурно-массовых мероприятий до с 54 до 60 человек. 11. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры со 144 до 150 %. 12. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения 253,5 человек к концу реализации программы. 13. Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований 187 единиц. 14. Увеличение доли детей, привлекаемых к мероприятиям, в общем числе детей от 2 до 8%. 15. Количество туристов, посетивших объекты туризма Дебесского района с 6,8 до 8.8 тыс. единиц. 03.3 - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия: 1. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся на территории Дебёсского района, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем, количестве объектов культурного наследия, до 11,5 процентов; 2. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 70процентов; 3. Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участников в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 3 процентов; 4. Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которые оформлены охранные обязательства собственников и пользователей, в общем, количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 100 процентов. 03.4 - Развитие местного народного творчества: 1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований, 18 единиц; 2) участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения, до 14 процентов; 3) количество видов декоративно-прикладного искусства, 16 единиц; 4) количество выставок пропагандирующих местное народное творчество, 10 единиц; 5) количество предметов внесенных в электронный каталог,20 штук. 6)количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртской республики, 10 объектов; 7) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») 7единиц. 03.5 - Создание условий для реализации муниципальной программы. 1. Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли до 10процентов; 2. Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли 20 процентов; 3. Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы не менее 80 процентов; 4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры90 процентов. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов, реализуемые в рамках государственной программы | 1) "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"); 2) "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") 3) "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации муниципальной программы 2015- 2024 гг. 1 этап – 2015 - 2018 годы, 2 этап – 2019 - 2024 годы |
| Ресурсное обеспечение | Объем средств за счет бюджета муниципального образования «Дебёсский район» на реализацию муниципальной программы составит (в тыс. руб.): 761322,7 тыс. рублей Годы реализации; Всего. 2015 г.; 56623,6. 2016 г.; 55897,7. 2017 г.; 75435,7. 2018 г.; 76232,2. 2019 г.; 84035,5. 2020 г.; 78887,3. 2021г; 78703,3. 2022 г.; 81851,4. 2023 г.; 85125,5. 2024 г.; 88530,5. Итого 2015-2024 гг.; 761322,7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 1) Удовлетворение потребностей населения Дебесского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности; 2) создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры; 3) укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории Дебесского района; 4) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Дебесском районе. Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества. Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории Дебесского района, повышение интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории района. |

1. Характеристика состояния сферы деятельности.

Деятельность  управления культуры и учреждений культуры  направлена в первую очередь на реализацию Государственной программы «Культура России», Государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2020 годы», Муниципальной целевой программы «Развитие культуры и туризма на территории  МО «Дебёсский район» на 2015-2024 годы». Приоритетные  направления деятельности управления и учреждений культуры: сохранение культурного наследия, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, поддержка инициативных проектов, направленных на развитие народного творчества, национальных культур, межнационального сотрудничества и туризма, повышение уровня организации досуговой деятельности и качества предоставляемых услуг, создание условий для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда, обеспечение библиотек книжными фондами и периодическими изданиями, развитие культурно-познавательного туризма, повышение качества предоставляемых услуг, привлечение молодых специалистов, внедрение информационных продуктов и технологий, информатизация учреждений культуры.  По каждому из направлений культурной политики  муниципального района за указанный период произошли устойчивые изменения.

На территории  Дебёсского района действуют  12 культурно-досуговых учреждений,  17 библиотек, из них 1- детская, 1 Музей, 1 Дом  ремесел, 1 информационно-методический центр. На территории района расположены  27 объектов культурного наследия, из них 5 регионального значения  и 22 объекта отнесены к категории объектов культурного наследия федерального значения.Сохранена доступность всех учреждений культуры для населения.

В 2018  году клубными  учреждениями  района проведено  2423 мероприятия, их посетило 213061 человек; при Дебесском ЦКР функционируют  5  «народных» и 1 «образцовый» коллективы самодеятельного художественного творчества. Учреждениям культуры клубного типа отведена значимая роль в возрождении  и развитии   традиционной народной  культуры, сохранение её самобытности их традиций. На территории  Дебёсского района действуют  102 формирования самодеятельного народного творчества, в которых занимаются более 1189  человек.

Дебёсский  Дом ремесел входит в пятерку лучших Удмуртии, многие мастера   являются лауреатами республиканских, всероссийских   и международных выставок декоративно-прикладного искусства и ремесел. Сотрудники Дома  ремесел ведут  деятельность  по  14 направлениям  по декоративно-прикладному искусству и ремесел. Развитие народных промыслов и декоративно-прикладного искусства в районе способствует эстетическому и культурному воспитанию человека.  Для сохранения истоков народных ремесел ведутся работы с мастерами-надомниками и учениками, их привлекают   к участию в выставках, конкурсах, реализации своих работ.

В 2018 году  Музей истории Сибирского тракта  посетило 14  тысяч человек. Специалисты Музея организовали и провели свыше  200  экскурсий, 100 лекций и мероприятий, более  25 выставок. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет      (70  предметов) 5 %.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, просветительской  и информационной инфраструктуры. Основные услуги библиотек являются бесплатными. Общий документный фонд общедоступных библиотек района насчитывает более 90 000 тыс. единиц хранения.  Число зарегистрированных пользователей составляет 8947 человека.   Ежегодная посещаемость общедоступных библиотек  района  составляет  более 106 000 пользователей.  В библиотеках района работает 2 Центра общественного доступа. Услугами публичных  библиотек пользуются 60% процентов населения района. В результате реализации мероприятий республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011 -2015 годы)» на базе сельских библиотек  создано 2 Центра общественного доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам, предоставляемым в электронном виде.

Дебёсский район обладает значительным туристическим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. В 2018 году в качестве туристов в районе побывало более 8 тысяч человек.  Разработаны пять  туров: «Легенды  и предания Сибирского тракта», «Дебесская старина», «Легенды горы Байгурезь» «В гостях у Лымы Пога», «Чепецкий поцелуй» и экскурсионная программа для школьников. Реализован  проект мотопробега по Сибирскому тракту «Государева дорога. Легенды и предания Сибирского тракта».

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры, не решаются в полном объеме.

1. В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Доля специалистов, имеющих профильное (среднее и высшее) образование, от общего количества работающих специалистов составила в 2018 году – 65% . Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст специалистов учреждений – 35-45 лет. Отсутствие социальных гарантий, таких, как жильё, не способствует  закреплению кадров на местах.

2. Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным требованиям (отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты, транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих коллективов, одежда сцен). Требуют безотлагательного решения вопросы  строительства нового здания Дебёсской  районной библиотеки и капитального ремонта здания  Музея истории Сибирского тракта.

3. Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в районных, республиканских, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала коллективов, отсутствие необходимого транспорта для выездов.

4. Вызывает тревогу низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках района книжных фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати.

5. Проблемными остаются вопросы безопасности музея и сохранности музейных фондов, обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, информатизации музейной деятельности.

6. Плохое состояние дорог, ведущих к памятникам природы и достопримечательным местам, отсутствие специальных  оборудованных мест для отдыха не дает возможности принимать туристов в любое время года.

7. Возникает  необходимость осуществлять ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Для решения существующих проблем необходимо создать социально-экономические условия для развития культуры и туризма в районе. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ по конкретным мероприятиям, предотвратить их распыление и привлечь дополнительные средства.

2. Приоритеты, цели и задачи.

2) Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям;

Целью программы является:

1) Формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения

3) создание условий для удовлетворения потребностей населения республики в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для жителей Дебесского района;

4) сохранение самобытной культуры Дебесского района, культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Дебесского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Задачи:

5) Охрана и сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа к культурным ценностям и информации; Создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального образования «Дебёсский район».

1) Организация библиотечного обслуживания населения,  комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек.

2) Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

3) Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

4)  Создание условий для развития туризма.

7) Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Дебёсском  районе.

6)  Сохранение и создание условий для развития культурного национального наследия Дебёсского района, популяризация традиционной народной культуры.

3.Целевые показатели (индикаторы).

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены индикаторы подпрограмм.

03.1 - Организация библиотечного обслуживания населения:

1.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ежегодно на 0,1 (процент), итоговая  2,4;

2.Увеличение количества библиографических записей и электронном каталоге  с 714 до 888 к концу реализации программы   (количество записей) к концу реализации программы

3.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (процентов)  100;

4.Количество публичных библиотек, подключенных к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 7 до 17(единиц);

5.Количество посещений библиотек   в расчете на 1 жителя в год,    с 3,7 до 9,5 посещений;

6.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения,  ежегодно  95 единиц.

  - - Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам:

1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов  основного фонда с 26 до 34  процентов

2. Увеличение посещаемости музейных учреждений 0,58 на 0.90 (посещений на 1 жителя в год)

3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100%.

4. Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства – с 30 до 80 единиц.

5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики 1 единица.

6. Увеличение количества выставочных проектов- с 40 до100%.

7. Количество экскурсий,  мероприятий с 0,5 до 0.6 тыс. единиц.

8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – с  46 до 100%.

9. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим  годом- с 7,0 до 7.5 %.

10. Среднее количество посетителей культурно-массовых  мероприятий до с 54 до 60 человек.

11. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры со 144 до 150 %.

12. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения 253,5 человек к концу реализации программы.

13. Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований 187  единиц.

14. Увеличение доли детей, привлекаемых к мероприятиям, в общем числе детей от 2 до 8%.

15. Количество туристов, посетивших объекты туризма Дебесского района с 6,8 до 8.8 тыс. единиц.

03.3 - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия:

1. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся на территории Дебёсского района, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем, количестве объектов культурного наследия,  до 11,5 процентов;

2. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 70процентов;

3. Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участников в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 3 процентов;

4. Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которые оформлены охранные обязательства собственников и пользователей, в общем, количестве объектов культурного наследия регионального  значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 100 процентов.

03.4 - Развитие местного народного творчества:

1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований, 18 единиц;

2) участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения, до 14 процентов;

3)  количество видов декоративно-прикладного искусства, 16 единиц;

4) количество выставок пропагандирующих местное народное творчество, 10 единиц;

5) количество предметов внесенных в электронный каталог,20 штук.

6)количество  объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртской республики, 10 объектов;

7) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») 7единиц.

03.5 - Создание условий для реализации муниципальной программы.

1. Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли до 10процентов;

2. Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли 20 процентов;

3. Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы не менее 80 процентов;

4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры90 процентов.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации муниципальной программы 1 января 2015г - 31 декабря 2024 г.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм :.

1 этап-2015-2018 годы

2 этап- 2019-2024 годы

5. Основные мероприятия.

В рамках реализации программы планируется проведение следующих основных мероприятий по подпрограммам.

  - - Организация библиотечного обслуживания населения:

1)Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек.

2) Обновление и комплектование книжных фондов.

3) Организация библиотечного обслуживания населения.

03.2:  - Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам

1) Организация доступа к музейным фондам.

2) Организация досуга и развитие народного творчества.

3) Организация, разработка и проведение туристических экскурсионных программ.

03.3 - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия:

1) Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

03.4 - Развитие местного народного творчества:

1) Организация досуга и развитие народного творчества.

03.5 - Создание условий для реализации муниципальной программы

1) Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский район».

2) Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов.

3) Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры.

Перечень мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 03.1.2,03.2.2,03.3.2,03.4.2, муниципальной программе.

6.Меры муниципального регулирования.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложениях 03.1.3,03.2.3,03.3.3,03.4.3,03.5.3  к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

В рамках подпрограмм осуществляется выполнение муниципальных услуг и работ.

Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм, включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Дебесского района в сфере культуры.

С 2018 года муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм определяются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, а также в соответствии с региональными перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и работ.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 03.1.4,03.2.4,03.3.4,03.4.4  к муниципальной программе.

8.Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

В рамках республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года № 322, осуществляется:

1)	обеспечение доступа муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (широкополосный доступ со скоростью не ниже 256 Кбит/с);

2) создание центров общественного доступа  к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде;

3) 	перевод библиотечных фондов муниципальных библиотек в электронный вид.

Заказчик Подпрограммы – Администрация МО «Дебёсский район» - обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с действующим  законодательством в пределах средств, предусмотренных   на соответствующий финансовый год, в том числе:

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Дебёсского района  для финансирования программных мероприятий;

ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых финансовых средств.

МКУ «Отдел культуры и туризма» Администрации МО «Дебёсский район» организует размещение в сети Интернет данные о Программе и ее реализации, осуществляет контроль за ее реализацией.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры Удмуртской Республики, Министерством национальной политики Удмуртской Республики, бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Дом дружбы народов» в целях обеспечения согласованности в организации и проведении мероприятий по популяризации национальных культур, организационной и финансовой поддержки со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики районных мероприятий по популяризации национальных культур, а также в связи с выдвижением представителей Дебесского района к присуждению премий Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, коллективов самодеятельного художественного творчества – к присвоению званий «народный» и «образцовый».

Непосредственное участие в организации и проведении мероприятий по популяризации народного творчества  принимают:

- Органы местного самоуправления поселений, расположенных в Дебёсском районе.

- Общественные центры национальных культур.

При проведении мероприятий по популяризации национальных культур осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных районов Удмуртской Республики, а также других регионов, Общественных организаций: «Общество русской культуры», «Общество удмуртской культуры», Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт Кенеш».

9. Ресурсное обеспечение.

Средства бюджета  Дебёсского  района муниципального образования «Дебёсский  район», направляемые на реализацию подпрограммы, учтены в составе:

1.Расходов на содержание МКУ «Отдел культуры и туризма»  Администрации муниципального образования «Дебёсский район» (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Дебёсского  района» на 2015-2024 годы, подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»).

2. Субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) предоставляемые учреждениями культуры.

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий программы могут быть субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями культуры Дебесского района осуществляющими деятельность на территории  Дебёсского  района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов), грантов, премии. Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям, утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 761322,7  рублей и  представлено в Приложениях 03.1.5,03.2.5,03.3.5,03.4.5,03.5.5    к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограмм за счет всех источников финансирования представлена в приложениях 03.1.6,03.2.6,03.3.6,03.4.6,03.5.6   6 к муниципальной программе.

10. Анализ рисков и описание мер управления рисками.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации программы. В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области популяризации национальных культур из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью координации деятельности большого числа участников, в том числе органы местного самоуправления поселений, общественные центры национальных культур, население. Для управления риском будут использоваться следующие меры:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- закрепление персональной ответственности за достижение  целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования «Дебесский  район»;

- информирование населения о мероприятиях по популяризации  мероприятий  по развитию народного творчества.

11. Конечные результаты и показатели эффективности.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы складываются из конечных результатов и показателей эффективности подпрограмм.

03.1 - Организация библиотечного обслуживания населения

1.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ежегодно на 0,1 (процент), итоговая  2,4;

2.Увеличение количества библиографических записей и электронном каталоге  с 714 до 888 к концу реализации программы   (количество записей) к концу реализации программы

3.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (процентов)  100;

4.Количество публичных библиотек, подключенных к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 7 до 17(единиц);

5.Количество посещений библиотек   в расчете на 1 жителя в год,    с 3,7 до 9,5 посещений;

6.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения,  ежегодно  95 единиц.

03.2 - Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам

В результате реализации подпрограммы произойдет:

1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов  основного фонда с 26 до 34  процентов

2. Увеличение посещаемости музейных учреждений 0,58 на 0.90(посещений на 1 жителя в год)

3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100%.

4. Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства – с 30 до 80 единиц.

5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики 1 единица.

6. Увеличение количества выставочных проектов- с 40 до100%.

7. Количество экскурсий,  мероприятий с 0,5 до 0.6 тыс. единиц.

8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – с  46 до 100%.

9. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим  годом- с 7,0 до 7.5 %.

10. Среднее количество посетителей культурно-массовых  мероприятий до с 54 до 60 человек.

11. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры со 144 до 150 %.

12. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения 253,5 человек к концу реализации программы.

13. Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований 187  единиц.

14. Увеличение доли детей, привлекаемых к мероприятиям, в общем числе детей от 2 до 8%.

15. Количество туристов, посетивших объекты туризма Дебесского района с 6,8 до 8.8 тыс. единиц.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

создать благоприятные условия для культурной  деятельности и свободного доступа   населения  к культурным ценностям;

обеспечить сохранность культурного наследия   Дебёсского района;

повысить конкурентоспособность   турпродукта и увеличить количество туристов, посещающих Дебёсский район;

укрепить материально-техническую базу учреждений  культуры.

03.3 - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

1. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся на территории Дебёсского района, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем, количестве объектов культурного наследия,  до 11,5 процентов;

2. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 70процентов;

3. Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участников в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 3 процентов;

4. Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которые оформлены охранные обязательства собственников и пользователей, в общем, количестве объектов культурного наследия регионального  значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 100 процентов.

03.4 – Развитие местного народного творчества

1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований, 18 единиц;

2) участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения, до 14 процентов;

3)  количество видов декоративно-прикладного искусства, 16 единиц;

4) количество выставок пропагандирующих местное народное творчество, 10 единиц;

5) количество предметов внесенных в электронный каталог,20 штук.

6)количество  объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртской республики, 10 объектов;

7) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») 7единиц.

03.5 - Создание условий для реализации муниципальной программы

Конечными результатами реализации подпрограммы является.

В результате  реализации планируемых мер к 2024  году:

1. Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли до 10процентов;

2. Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли 20 процентов;

3. Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы не менее 80 процентов;

4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры 90 процентов.

03.1. Организация библиотечного обслуживания населения

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания населения |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации района – заместитель главы Администрации района по социальной политике |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации МО «Дебесский район» |
| Соисполнители | Управление образования Администрации МО «Дебесский район» |
| Срок реализации подпрограммы | Срок реализации 2015-2024 годы. |
| Этапы подпрограммы | 1 этап-2015-2018 годы 2 этап- 2019-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек. |
| Задачи | 1) организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения Дебесского района. 2) обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение сохранности библиотечных фондов; 3) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности публичных библиотек в Дебесском районе 4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ежегодно на 0,1 (процент), итоговая 2,4; 2.Увеличение количества библиографических записей и электронном каталоге с 714 до 888 к концу реализации программы (количество записей) к концу реализации программы 3.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (процентов) 100; 4.Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 7 до 17(единиц); 5.Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год, с 3,7 до 9,5 посещений; 6.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, ежегодно 95 единиц. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» составляет 177111,1 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» по годам реализации муниципальной программы: Годы; За счет средств бюджета МО. «Дебесский район». 2015. 20161160,8; 12637,7. 2017; 15712,1. 2018; 17208,6. 2019; 19496,3. 2020; 19231,8. 2021г; 19231,8. 2022 г; 20001,1. 2023 г; 20801,2. 2024 г; 21629,7. Итого за 2015-2024г; 177111,1. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Дебесского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы на конец 1 этапа составили: 1. Количество библиографических записей в электронном каталоге 714 до 888 к концу реализации программы (количество записей) к концу реализации программы 2.Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 7 ; 3.Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год, с 3,7 ; к концу 2 этапа ожидается: 1. Количество библиографических записей в электронном каталоге 888ед. 2.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (процентов) 100; 3.Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 17(единиц); 4.Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год, 9,5 посещений; |

03.1.1 Характеристика сферы деятельности.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, просветительской  и информационной инфраструктуры. Основные услуги библиотек бесплатны.

В районе 17 публичных библиотек, из них 1- детская, центральная районная библиотека.

Общий документный фонд общедоступных библиотек района насчитывает более 90000 тыс. единиц хранения.  Число зарегистрированных пользователей составляет 8947 человека.   Ежегодная посещаемость общедоступных библиотек  района  составляет  более 106 000 пользователей.  В библиотеках района работает 2 Центра общественного доступа.

Услугами публичных  библиотек пользуются 60% процентов населения района.

В работу библиотек  внедряются  автоматизированные системы и технологии.

В результате реализации мероприятий государственной программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011 -2020 годы)» на базе сельских библиотек  создано 2 Центра общественного доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам, предоставляемым в электронном виде.

Основные проблемы в развитии библиотечного дела заключаются в следующем:

- 1) недостаточное обновление и комплектование книжных фондов библиотек.

Книжный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки;

- 2) недостаточный темп информатизации библиотек.

Отставание в области внедрения информационных технологий в библиотеках усугубляет развитие информационного неравенства граждан. В результате сокращается возможность информационного обеспечения образования и производства.  Из 16 структурных подразделений всего 4 имеют компьютерное оборудование. В центральной районной библиотеке установлено специализированное программное обеспечение ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда

- 3) слабая  материально-техническая  база библиотек, особенно сельских;

Библиотеки размещаются в зданиях учреждений культуры (9)  и  в школах (4). Заречномедлинская сельская библиотека размещена в здании Заречномедлинского Дома культуры,  Котегуртская  библиотека расположена в здании Котегуртской НОШ .. В  аварийном состоянии здание районной библиотеки. Ветхих библиотек в районе в настоящее время 2 (здание детской и Котегуртской библиотеки требует капитального ремонта).

Требует обновления материально-техническое обеспечение библиотек (нет аудиотехники, множительной техники в сельских библиотеках). Библиотечная мебель (шкафы, стеллажи, кафедры, витрины, стулья) практически не обновлялись последние 30 лет.

- 4) недостаточный уровень квалификации библиотечных кадров сельских библиотек.

Возраст большей части работников составляет свыше 40 лет, 3 специалиста в возрасте до 30 лет.

- 03.1.2.Приоритеты, цели и задачи.

Цель подпрограммы – организация библиотечного обслуживания населения,  комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек.

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; к вопросам местного значения поселений отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2024 года.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения Дебесского района.

- обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;

- внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности публичных библиотек в Дебесском районе.

4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

03.1.3. Целевые показатели (индикаторы).

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге ежегодно  (процент);

2.Количества библиографических записей в электронном каталоге,ед.

4.Количество публичных библиотек, подключенных к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единиц);

5.Количество посещений библиотек   в расчете на 1 жителя в год,     посещений;

6.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения,   единиц.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении 03.1.1 к государственной программе.

03.1.4.   Сроки и этапы реализации.

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.

Этапы реализации подпрограммы:

1 этап-2015-2018 годы

2 этап- 2019-2024 годы .

03.1.5.  Основные мероприятия.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

1) Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек.

2) Обновление и комплектование книжных фондов

3) Организация библиотечного обслуживания населения

В  рамках государственной программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)»  планируется:

-  создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к электронным фондам библиотек;

-  обеспечение доступа к электронным фондам государственных библиотек с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников  сельских  библиотек.

Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «Дебесская РМБ» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью.

Реализация мероприятия позволит проводить в сельских библиотеках района оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг. В перспективе (когда система будет отработана на практике) данный показатель будет использоваться в муниципальном задании на оказание  муниципальных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, а также в трудовом договоре с руководителями МБУК «Дебесская РМБ» и его структурных подразделений в целях установления зависимости заработной платы от результатов деятельности.

Сведения  основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных  результатов представлен в приложении 03.1.2 к муниципальной программе.

03.1.6  Меры муниципального регулирования.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями от 25 сентября 2013 года).

Федеральный закон от29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле».

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ».

Устав муниципального образования «Дебесский район».

Положение  об МКУ «Отдел культуры и туризма» Администрации муниципального образования «Дебесский  район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район» от 26.04.2012 г. № 34

Постановление главы Администрации муниципального образования «Дебесский  район» от 12 декабря 2013г №745 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») от 17.12.2013 №266 (с изменениями).

Устав МБУК «Дебесская РМБ», утвержденный Постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский  район» от 18 августа января 2011 года №267.

Постановления главы Администрации МО «Дебесский район» от 25 декабря 2015 года № 342 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Дебесский район» УР «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры (учреждения культуры и дополнительного образования) в МО «Дебесский район».

Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений культуры Дебесского района, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Дебёсский  район» от 09.02.2016г № 60 (с дополнениями).

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 03.1.3 к муниципальной программе.

03.1.7.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

В рамках подпрограмм осуществляется выполнение муниципальных услуг и работ.

Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм, включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Дебесского района в сфере культуры.

С 2018 года муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм определяются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, а также в соответствии с региональными перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и работ.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 03.1.4 к муниципальной программе.

03.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданам и осуществляется в виде:

1)   Обеспечения доступа муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) Развития центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

- с государственными библиотеками Удмуртской Республики: Национальной библиотекой Удмуртской Республики,   Республиканской библиотекой для детей и юношества, Удмуртской  республиканской библиотеки  для слепых;

- с образовательными организациями: школами и дошкольными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей (детская школа искусств, Центр детского творчества).

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с сельскими библиотеками других муниципальных образований.

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и  любительские объединения, общественные центры национальных культур.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями библиотечных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы библиотек, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью.

03.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования «Дебесский район».

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области библиотечного дела) могут быть субсидии, полученные МБУК «Дебесская РМБ, иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Дебесского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.

Комплектование книжных фондов МБУК «Дебесская РМБ»  осуществляется за счет муниципального бюджета и бюджета других уровней, межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» составляет 177111,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский  район» представлено в приложении 03.1.5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 03.1.6 к муниципальной программе.

03.1.10. Риски и меры по управлению рисками.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы. Для управления риском:

-  требуемые объемы бюджетного  финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования МБУК «Дебесская РМБ» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области библиотечного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов комплектования библиотечных фондов и внедрения новых информационных технологий.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Создание условий для  реализации муниципальной программы» планируется создать механизм стимулирования руководителей и работников МБУК «Дебесская РМБ», предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов, характеризующих качество и доступность услуг в сфере библиотечного обслуживания населения. Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых информационных технологий.  Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.

03.1.11.    Конечные результаты и оценка эффективности.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец 1 этапа реализации  подпрограммы составили:

1. Количество библиографических записей и электронном каталоге   846 ед.

2.Количество публичных библиотек, подключенных к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 14 ;

3.Количество посещений библиотек   в расчете на 1 жителя в год,     9,5  посещений;

К концу 2 этапа реализации  подпрограммы ожидается:

1. Количество библиографических записей и электронном каталоге   до 888

2.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (процентов)  100;

3.Количество публичных библиотек, подключенных к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  17(единиц);

4.Количество посещений библиотек   в расчете на 1 жителя в год,  до 9,5 посещений;

5.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения,  ежегодно  95 единиц.

Приложение 03.1.1

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге | процент | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  | 2 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | Библиографических записей | 714 | 793 | 810 | 827 | 846 | 867 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
|  |  | 3 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 35,2 | 47 | 52,9 | 70,6 | 82,3 | 94,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 4 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 5 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год | посещений | - | - | - | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | 6 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц | 121 | 121 | 121 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение 03.1.2

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 |  |  | Развитие культуры и туризма Дебесского района на 2015-2020 годы | Всего, МКУ "Управление культуры и туризма" |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 2015-2024годы |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 2015-2024годы | Продвижение библиотечных услуг | 03.1.1-03.1.6 |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 2015-2024 годы | Оказание муниципальных услуг, работ в соответствии с муниципальным заданием | 03.1.3; 03.1.5; 03.1.6 |
| 03 | 1 | 01 | 2 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 2015-2024 годы | Повышение качества библиотечных услуг и результативности деятельности библиотекарей | 03.1.1-03.1.6 |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 2015-2024 годы | Ежегодное денежное поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений культуры; увеличение количества посещений организаций культуры | 03.1.1-03.1.6 |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 2015-2024 годы | Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек до 94,1% к 2020 году | 03.1.3 |
| 03 | 1 | 01 | 4 | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела. Развитие материально-технической базы | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 2015-2024 годы | Приобретение оргтехники для библиотек района. Специализированной мебели. | 03.1.2; 03.1.3; 03.1.4 |
| 03 | 1 | 01 | 5 | Ремонт зданий библиотек района; обеспечение условий труда в библиотеках района | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2015-2024 годы | Приобретение нового здания Центральной библиотеки. Капитальный ремонт здания детской и Котегуртской библиотеки. Текущий ремонт во всех сельских библиотеках района. Проведение СОУТ. Периодические медицинские осмотры. | 03.01.1; 03.01.3 |
| 03 | 1 | 01 | 6 | Мероприятия, направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 2017-2020 годы | Исполнение "Дорожной карты" |  |
| 03 | 1 | 01 | 7 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2015-2024 годы | Привлечение в сферу культуры квалифицированных кадров |  |
| 03 | 1 | 01 | 8 | Присуждение ежегодной районной премии «Дэбес учы» в области продвижения книги и чтения | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2018-2024 годы | Ежегодное присуждение районной премии "Дэбесучы" с целью популяризации творческого наследия поэта-земляка С.П. Широбокова, выявления и раскрытия талантов жителей Дебесского района, прославления родной земли. |  |
| 03 | 1 | 01 | 9 | Реализация мероприятий по организации работ по охране труда и пожарной безопасности | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2015-2024 годы |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 10 | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2016-2024 годы | уплата налогов организации |  |
| 03 | 1 | 01 | 11 | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2016-2024 годы | выполнение предписаний надзорных органов |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Обновление и комплектование книжных фондов | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2015-2024 годы | Обеспечение ежегодно 95 экз. новых поступлений в расчете на 1000 человек населения | 03.1.4 |
| 03 | 1 | 03 |  | Организация библиотечного обслуживания населения | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2015-2024 годы |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 1 | Участие муниципальных учреждений в программах, конкурсах, грантах и проектах | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 2015-2024 годы | Повышение репутации, продвижение библиотечных услуг | 03.1.1-03.1.6 |

Приложение 03.1.3

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | Объем предоставленной налоговой льготы | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Льгота не предоставляется |

Приложение 03.1.4

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 | 267 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | количество пользователей | пользователь | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество посещений в т.ч. виртуальных | единиц | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество книговыдач | единиц | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество библиографических справок | единиц | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество мероприятий | единиц | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | поступление новых документов на 1000 жителей | единиц | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 |  | 267 | Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | единиц | 0 | 93742 | 98635 | 99 000 | 99100 | 99101 | 99102 | 99 102 | 99 102 | 99 102 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 0 | 6318,2 | 9255,5 | 12124 | 12952 | 12952 | 12952 | 13470 | 14009 | 14569 |
| 03 | 1 | 01 |  | 267 | Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условиях) | Количество посещений | единиц | 0 | 4058 | 6378 | 4000 | 4001 | 4002 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 0 | 769,6 | 1397 | 1564,7 | 1528,3 | 1528,3 | 1528,3 | 1589 | 1653 | 1719 |
| 03 | 1 | 01 | 3 | 267 | Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалено через сеть интернет) | Количество посещений виртуальных | единиц | 0 | 7200 | 9587 | 11244 | 18947 | 18948 | 18949 | 18949 | 18949 | 18949 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 0 | 1120 | 2047 | 1698,7 | 2270,53 | 2270,53 | 2270,53 | 2361,3 | 2455,8 | 2554,0 |
| 03 | 1 | 01 | 4 | 267 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов (библиографических записей добавленных в электронный каталог) | единица | 0 | 620 | 1581 | 1617 | 1656 | 1698 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 0 | 920,4 | 1610,6 | 1132,4 | 1582,5 | 1582,5 | 1582,5 | 1645,8 | 1711,6 | 1780,1 |
| 03 | 1 | 01 | 5 | 267 | Методическое обеспечение в области библиотечного дела | количество проведенных консультаций | единиц | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 1241 | 729,1 | 898,4 | 898,4 | 898,4 | 934 | 971 | 1010 |
| 03 | 1 | 01 |  | 267 | методическая работа в установленной сфере деятельности | организация совещаний и семинаров | единиц | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | подготовка и выпуск социально-значимых изданий, методических сборников |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | организация мероприятий в составе коллектива учреждения для целей развития профессионального мастерства, школы профессионального мастерства |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 2109,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 |  | 267 | формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов. С 2016 года - Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | формирование электронного каталога библиотеки | единиц | 7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество записей, переданных в Сводный краеведческий каталог библиотек УР | единиц | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество документов библиотечного фонда | единиц | 0 | 90155 | 0 | 0 | 90155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 2306,3 | 1469,7 | 0 | 0 | 1469,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 |  | 267 | предоставление консультационных и методических услуг | количество проведенных консультаций | штук | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество отчетов составленных по результатам работы | штук | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество разработанных документов | штук | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 1668,7 | 0 | 0 | 1668,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 03.1.5

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 267 |  |  |  |  | 11 160,8 | 12 637,7 | 15 712,1 | 17 208,6 | 19 496,3 | 19 231,8 | 19 231,8 | 20 001,1 | 20 801,1 | 21 629,7 |
| 03 | 1 | 01 |  |  | Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 267 |  |  |  |  | 11 160,8 | 12 525,7 | 15 663,9 | 17 180,6 | 19 416,4 | 19 231,8 | 19 231,8 | 20 001,1 | 20 801,1 | 21 629,7 |
| 03 | 1 | 01 | 1 |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 267 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 0 | 12248,6 | 11033,9 | 17045,1 | 19216,9 | 19145,7 | 19145,7 | 19915 | 20715 | 21543,6 |
| 03 | 1 | 01 | 2 |  | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 267 | 08 | 01 | 0310151470 | 612 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 | 3 |  | Проведение мероприятий по подключению общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 267 | 08 | 01 | 0310151460 | 612 | 0 | 110,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 01 | 03101L5190 | 612 | 0 | 0 | 57,7 | 57,5 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 | 4 |  | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела. Развитие материально-технической базы. | МБУК "Дебёсская районная межпоселенческая библиотека" | 267 | 08 | 01 | 0310166770 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 | 5 |  | Ремонт зданий библиотек района; обеспечение условий труда в библиотеках района | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310166770 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 | 6 |  | Мероприятия направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310107850 | 611 | 0 | 0 | 4499,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 | 7 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310161750 | 612 | 0 | 48,8 | 55,1 | 71,4 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 03 | 1 | 01 | 8 |  | Присуждение ежегодной районной премии "Дэбес учы" в области продвижения книги и чтения | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310166770 | 612 | 0 | 0,0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 | 9 |  | Реализация мероприятий по организации работ по охране труда и пожарной безопасности | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310160180 | 611 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 | 10 |  | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 0 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 03 | 1 | 01 | 10 |  | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310166770 | 612 | 0 |  |  | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 01 | 11 |  | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 0 | 17,1 | 15,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 02 |  |  | Обновление и комплектование книжных фондов | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 0310202480 | 612 | 0 | 89,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 01 | 0310251440 | 612 | 0 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 01 | 03102L5190 | 612 | 0 | 0,0 | 48,2 | 28,0 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 03 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 |  |  |  | 612 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 03 | 1 |  | Участие муниципальных учреждений в программах, конкурсах, грантах и проектах | МБУК «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» | 267 | 08 | 01 | 03103S5330 | 612 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 03.1.6

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 11 333,9 | 12 720,3 | 15 825,9 | 17 343,5 | 19 578,6 | 19 306,8 | 19 306,8 | 20 079,1 | 20 882,2 | 21 713,7 |
|  |  |  | бюджет Дебёсского района | 11 160,8 | 12 637,7 | 15 712,1 | 17 208,6 | 19 496,3 | 19 231,8 | 19 231,8 | 20 001,1 | 20 801,2 | 21 629,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Дебёсского района | 11 003,3 | 12 323,4 | 15 606,2 | 17 123,1 | 19 496,3 | 19 231,8 | 19 231,8 | 20 001,1 | 20 801,2 | 21 629,7 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 157,5 | 314,3 | 105,9 | 85,5 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 173,1 | 82,6 | 113,8 | 134,9 | 82,3 | 75,0 | 75,0 | 78,0 | 81,0 | 84,0 |

03.2 «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации района по социальным вопросам – заместитель главы Администрации района по социальной политике |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры и туризма Администрации МО «Дебёсский район» |
| Соисполнители | Управление образования Администрации МО «Дебёсский район» |
| Цели | 1. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг. 2.Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 3. Создание условий для развития туризма. |
| Задачи | - обеспечение сохранности и комплектование (пополнение) музейных коллекций и музейных предметов находящихся на хранении в МБУК «Дебёсский районный музей истории Сибирского тракта»; 2) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов; 3) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельность муниципального музея. 4) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры; 5) организация культурно-досуговых мероприятий для жителей района; 6) привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; 7) содействие развитию любительского народного творчества; 8) выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей; 9) предоставление информационно-методических услуг в области культуры и туризма населению; 10) информационное обеспечение органов местного самоуправления, учреждений, общественных организаций, средств массовой информации по вопросам туризма; 11) продвижение и популяризация историко-культурного и природного наследия Дебёсского района на туристическом рынке |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда ,процентов 2. Посещаемость музейных учреждений ,(посещений на 1 жителя в год) 3. Доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» %. 4. Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства ,единиц. 5. Количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики , единица. 6. Увеличение количества выставочных проектов,%. 7. Количество экскурсий, мероприятий , тыс. единиц. 8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности ,%. 9. Численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %. 10. Среднее количество посетителей культурно-массовых мероприятий ,человек. 11. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры , %. 12. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения , человек 13. Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований , единиц. 14. Увеличение доли детей, привлекаемых к мероприятиям, в общем числе детей,%. 15. Количество туристов, посетивших объекты туризма Дебесского района , тыс. единиц. |
| Сроки и этапы реализации | С 2015 по 2024 годы 1 этап-2015-2018 годы 2 этап- 2019-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета муниципального района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский район» составляет 333772,5 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский район» по годам реализации муниципальной программы: |
|  | Годы реализации; Всего. 2015 г.; 33994,5. 2016 г.; 31658,1. 2017 г.; 37809,1. 2018 г.; 3. 2019 г.401,0; 33831,3. 2020 г.; 31041,8. 2021г; 30857,8. 2022 г; 32092,2. 2023 г; 33375,8. 2024 г; 34710,9. Итого 2015-2024 гг.; 333772,5. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, их доступа к ценностям культуры, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры, обеспечение сохранности культурных ценностей, хранящихся в музеях. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы достигнут следующих значений: 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 26 до 34 процентов 2. Увеличение посещаемости музейных учреждений 0,58 на 0.90(посещений на 1 жителя в год) 3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100%. 4. Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства – с 30 до 80 единиц. 5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики 1 единица. 6. Увеличение количества выставочных проектов- с 40 до100%. 7. Количество экскурсий, мероприятий с 0,5 до 0.6 тыс. единиц. 8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – с 46 до 100%. 9. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом- с 7,0 до 7.5 %. 10. Среднее количество посетителей культурно-массовых мероприятий до с 54 до 60 человек. 11. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры со 144 до 150 %. 12. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения 253,5 человек к концу реализации программы. 13. Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований 187 единиц. 14. Увеличение доли детей, привлекаемых к мероприятиям, в общем числе детей от 2 до 8%. 15. Количество туристов, посетивших объекты туризма Дебесского района с 6,8 до 8.8 тыс. единиц. |

03.2.1. Характеристика сферы деятельности.

Программа является одним из основных инструментов реализации  политики в сфере культуры и туризма на среднесрочную перспективу.

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью определения  основных направлений и комплекса программных мероприятий по развитию отрасли на  данный период.

Подпрограмма основывается на приоритетном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей.  Положения Подпрограммы ориентированы на преемственность культурных традиций  Дебёсского района и необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества.

В целях обеспечения доступа к музейным фондам создано и осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебёсский районный музей истории Сибирского тракта». Одним из приоритетных направлений деятельности  музея является комплектование фондов. Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования. На 1 января 2018 года основной фонд музея насчитывает 3107 единиц хранения.

Во всех формах музейной деятельности используется более 50 процентов музейных предметов и музейных коллекций в общем количестве предметов основного фонда музея.

Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея  и является базой для изучения истории и культуры села, района, республики, которая постоянно востребована студентами, школьниками, краеведами.

В 2018 году  Музей истории Сибирского тракта  посетило 14  тысяч человек. Специалисты Музея организовали и провели свыше  200  экскурсий, 100 лекций и мероприятий, более  25 выставок. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет      (70  предметов) 5 %.

В последние годы активизировался процесс внедрения современных информационных технологий в деятельность музеев Удмуртской Республики.  В музее создан сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяет размещать информацию о деятельности и услугах музея в электронном виде.

Недостаточное бюджетное финансирование крайне отрицательно сказывается на общем состоянии музея: не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, содержание здания, пополнение и охрану своих фондовых коллекций, на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, приобретение оборудования, повышение квалификации кадров и так далее.

Вызывает большую тревогу состояние Музейного фонда. Отсутствует специализированное фондохранилище, нет специального оборудования не только для фондохранилища, но и экспозиций, не соблюдается температурно-влажностный режим хранения и экспонирования музейных фондов, не реставрируются музейные предметы.

Сохранением и развитием  национальных культур народов, проживающих на территории Дебёсского района,  сохранением и созданием условий для развития национального культурного наследия, популяризацией  традиционной народной культуры  занимаются Дом  ремесел, «Центр русской культуры» на базе «Нижнепыхтинского ДК», «Центр удмуртской культуры» на базе «Заречномедлинского ДК,  информационно-методический центр культуры и туризма. Дебёсский район богат традициями и обычаями.

Культурно-досуговая сфера Дебёсского района включает в себя 12 учреждений, расположенных в 10 муниципальных образованиях. 4 учреждений культуры имеют статус юридического лица – Дебесский районный Дом ремёсел, Музей истории Сибирского тракта, Дебесский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт»,  Дебёсский Центр культурного развития,  в составе которого функционируют 9 филиалов.

| Название сельского поселения, населённого пункта | Численность населения по состоянию на 01.01.2018 г. | Размещение учреждения культуры |
| --- | --- | --- |
| Дебёсское поселение | 6146 | Дебёсский Центр культурного развития Музей истории Сибирского тракта Дебесский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт» Дебесский районный Дом ремёсел, |
| Село Дебёсы | 5924 |  |
| деревня Малая Чепца | 222 |  |
| Большезетымское поселение | 501 | Большезетымский ДК |
| деревня БольшойЗетым | 296 |  |
| Деревня Малый Зетым | 110 |  |
| Деревня Жилые дома кирпичного завода | 94 |  |
| Котегуртское поселение | 306 | Котегуртский ДК |
| Деревня Котегурт | 257 |  |
| Деревня Косолюк | 49 |  |
| Уйвайское поселение | 317 | Уйвайский ДК |
| Деревня Уйвай | 249 |  |
| Деревня Легомувыр | 31 |  |
| деревня Зяногурт | 23 |  |
| деревня Марково | 3 |  |
| Деревня Ягвай | 11 |  |
| Тольенское поселение | 792 | Тольёнский ДК |
| Деревня Тольён | 242 |  |
| Деревня Чепык | 52 |  |
| Деревня Ваня Чумо | 9 |  |
| Деревня Варни | 201 |  |
| Деревня Лесагурт | 151 |  |
| Деревня Турнес | 83 |  |
| Деревня Берёзовка | 38 |  |
| Деревня Сенькагурт | 14 |  |
| Заречномедлинское поселение | 1037 | Заречномедлинский ДК |
| Деревня Заречная Медла | 533 |  |
| Деревня УйвайМедла | 120 |  |
| Деревня Уд. Лем | 212 |  |
| Деревня Большая Кизня | 160 |  |
| Деревня Малая Кизня | 12 |  |
| Нижнепыхтинскеое сельское поселение | 599 |  |
| Деревня Нижняя Пыхта | 233 | Нижнепыхтинский ДК |
| Деревня Роготнево | 33 |  |
| Деревня Большая Чепца | 53 |  |
| Деревня Комары | 47 |  |
| ДервняАриково | 164 |  |
| Деревня УстьМедла | 69 |  |
| Тыловайское поселение | 670 | Тыловайский ДК |
| Село Тыловай | 423 |  |
| Деревня Верх. Шудзялуд | 32 |  |
| Деревня Ниж. Тыловай | 120 |  |
| Деревня Урдумошур | 77 |  |
| Деревня Ягвуково | 18 |  |
| Сюрногуртское поселение | 764 | Сюрногуртский ДК |
| Деревня Сюрногурт | 478 |  |
| Деревня Ирым | 129 |  |
| Деревня Наговицыно | 34 |  |
| Деревня Смольники | 35 |  |
| Деревня Бадзимошур | 58 |  |
| Деревня Нюровай | 30 |  |
| Старокычское поселение | 811 |  |
| Деревня СтарыйКыч | 174 | Старокычский ДК |
| Деревня Дзилья | 49 |  |
| Деревня Аняшур | 30 |  |
| Деревня Такагурт | 293 |  |
| Деревня Котешур | 31 |  |
| Деревня Шуралуд | 13 |  |
| Деревня Верх. Четкер | 89 |  |
| Деревня Ниж. Шудзялуд | 100 |  |
| Деревня Кедзя | 26 |  |
| Деревня Орехово | 6 |  |

На территории района проживает более 20  представителей разных национальностей. Учреждениям культуры клубного типа отведена значимая роль в возрождении  и развитии   традиционной народной  культуры, сохранение её самобытности и традиций. На территории  Дебёсского района действуют 18  национальных формирований самодеятельного народного творчества.

Общая численность населения Дебёсского района на 1 января 2014 года составила 12600 человек, на 1 января 2015 года 12178 человек, на 1 января 2016 года 12112 человек . на 1 января 2017 года 12073 человека, на 1 января 2018 года 11943 человек. Число зрительных залов 19, посадочных мест 2122. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа в поселениях по социальным нормативам с количеством населения до 500 человек  соответствует нормативам . В населенных пунктах с количеством жителей от 500 человек (норма 1 учреждение на 1 тыс. зрителей)  не соответствует одно учреждение. В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тысяч (село Дебёсы) - обеспеченность учреждениями  70%.

Всего учреждениями культурно-досугового типа за 2018 год   проведено 2942 мероприятия, из них 900   для детей, из них платных  370. Мероприятия посетило 213061 человек, из них  25409 детей. В течение 2018  года  работало 197   формирований. Из них   62  для детей. Число формирований самодеятельного народного творчества 73, из них 23- детских.

В целях организации культурного досуга жителей района, проживающих в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры, в составе МБУК «Дебёсский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт» функционирует отдел нестационарного обслуживания населения, в зону обслуживания которого входит 52  деревень.

В культурно-досуговых учреждениях  культуры проводятся  календарные, государственные, профессиональные  праздники. Особое место в деятельности учреждений культуры отводится социально-значимым мероприятиям, таким как: открытия клубного сезона, отчетные концерты перед населением, собрания жителей.

Большое внимание уделяется спортивно-массовым, патриотическим мероприятиям, мероприятиям по формированию и пропаганде здорового образа жизни и духовно-нравственного воспитания. Проводятся мероприятия республиканского, межрегионального, межрайонного уровня. Традиционные районные конкурсы и фестивали: открытый фестиваль – конкурс «Играй, гармонь, на Сибирском тракте»; Районный фестиваль, посвященный творчеству Г.М. Корепанова-Камского  «Певец земли удмуртской»; Межрегиональный фольклорно-гастрономический фестиваль-конкурс «ЗарниЁ перепеч, табань но пельнянь»; Межрайонный открытый фестиваль « Венок в подарок для дрзей»; Районный праздник, посвященный ко Дню России и Дню села; Районный праздник Масленица, с конкурсной программой; Районный конкурс  творчества ветеранов «Пужмер» и т.д.

Среди коллективов самодеятельного художественного творчества района 6 имеют звание «народный» и «образцовый», а именно: 5 «народных» коллективов и 1 – «образцовый».

Инициатором разработки и реализации культурных программ для туристов является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебёсский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт». Специалисты отдела по туристской деятельности накопили немалый позитивный опыт по приему российских  и зарубежных гостей. Разработаны пять  туров: «Легенды  и предания Сибирского тракта», «Дебесская старина», «Легенды горы Байгурезь» «В гостях у Лымы Пога», «Чепецкий поцелуй» и экскурсионная программа для школьников. Реализован  проект мотопробега по Сибирскому тракту «Государева дорога. Легенды и предания Сибирского тракта».

Дебёсский  район обладает значительным туристическим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма,  но плохое состояние дорог, ведущих к памятникам природы и достопримечательным местам, отсутствие специальных  оборудованных мест для отдыха не дает возможности принимать туристов в любое время года.

Развитие народных промыслов и декоративно-прикладного искусства в районе способствует эстетическому и культурному воспитанию человека. Высокохудожественные образцы изделий декоративно-прикладного искусства, выполненные в МБУК «Дебесский районный Дом ремесел»  приобщают  жителей Дебёсского  района  к красоте, гармонии, народному творчеству.

Задачи, поставленные перед учреждениями культуры, не решаются в полном объеме. Серьезным препятствием в их реализации остается недостаточное бюджетное финансирование. Возможность увеличения доходов учреждений культуры  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ограничена недостаточной оснащенностью материальной базы.

Проблемы в отрасли «культура» в  Дебёсском районе  не могут быть решены в условиях текущего бюджетного финансирования без дополнительной   поддержки.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ по конкретным мероприятиям, предотвратить их распыление и привлечь дополнительные средства.

Все учреждения культуры нуждаются в техническом оснащении (переоснащении).

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

доступность и разнообразие предлагаемых населению услуг и информации в сфере культуры;

сохранение нематериального культурного наследия и поддержку народного художественного творчества;

повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества;

активизацию экономических процессов развития культуры и рациональное использование бюджетных средств.

03.2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесены вопросы создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; к вопросам местного значения поселений – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения  услугами организаций культуры. В Дебёсском районе органы местного самоуправления имеют право на создание музеев; на создание условий для развития туризма; передают полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Дебёсского района.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, следующие:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- создание условий для творческой самореализации жителей Удмуртской Республики;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цели подпрограммы:

1. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

2.Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

3. Создание условий для развития туризма.

Достижение целей Подпрограммы предполагает решение следующих задач:

1) обеспечение сохранности и комплектование (пополнение) музейных коллекций и музейных предметов находящихся на хранении в МБУК «Дебёсский районный музей истории Сибирского тракта»;

2) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;

3) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельность муниципального музея.

4) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры;

5) организация культурно-досуговых  мероприятий для жителей района;

6) привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;

7) содействие развитию любительского народного творчества;

8) выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей;

9)  предоставление информационно-методических услуг  в области культуры и туризма населению;

10) информационное обеспечение  органов местного самоуправления, учреждений, общественных организаций, средств массовой информации  по вопросам туризма;

11) продвижение и популяризация историко-культурного и природного наследия  Дебёсского района на туристическом рынке.

03.2.3. Целевые показатели (индикаторы).

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

Сведения о целевых индикаторах и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 подпрограммы.

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов  основного фонда , процентов

2. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год)

3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»%.

4. Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства , единиц.

5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики ,единица.

6.  Количества выставочных проектов,единиц.

7. Количество экскурсий,  мероприятий , тыс. единиц.

8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности ,%.

9. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим  годом, %.

10. Среднее количество посетителей культурно-массовых  мероприятий , человек.

11. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры , %.

12. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек .

13. Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований ,  единиц.

14. Увеличение доли детей, привлекаемых к мероприятиям, в общем числе детей  ,%.

15. Количество туристов, посетивших объекты туризма Дебесского района , тыс. единиц.

03.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.

Этапы реализации подпрограммы:

1 этап-2015-2018 годы

2 этап- 2019-2024 годы .

03.2.5. Основные мероприятия.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

1. Организация доступа к музейным фондам.

2. Организация досуга и развитие народного творчества.

3. Организация, разработка и проведение туристических экскурсионных программ.

03.2.6.Меры муниципального регулирования, направленные для достижения целей и задач подпрограммы.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями от 25 сентября 2013 года)

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в российской федерации» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.06.2009 N 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ)

Устав муниципального образования «Дебесский район».

Положение об Управлении культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район» от 31.08.2007 г. № 72 (в ред. от 26.04.2012 г. № 34).

Постановления главы Администрации МО «Дебесский район» от 25 декабря 2015 года № 342 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Дебесский район» УР «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры (учреждения культуры и дополнительного образования) в МО «Дебесский район».

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ».

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

03.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

В рамках подпрограмм осуществляется выполнение муниципальных услуг и работ.

Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм, включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Дебесского района в сфере культуры.

С 2018 года муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм определяются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, а также в соответствии с региональными перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и работ.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

03.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправлении, организациями, гражданами.

Непосредственное участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий принимают органы местного самоуправления поселений, расположенных в границах Дебёсского района.

Отдел культуры и туризма Администрации МО «Дебёсский район» обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Подпрограммы и в пределах средств, предусмотренных  бюджетом МО «Дебёсский район» на очередной финансовый год; обеспечивает общее управление Подпрограммой и координацию деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе по рациональному использованию бюджетных средств.

Отдел  культуры и туризма Администрации МО «Дебёсский район»  по запросу Администрации МО «Дебёсский район» в установленные ими сроки направляет оперативную информацию о реализации Подпрограммы.

Отдел культуры и туризма Администрации МО «Дебёсский район» организует размещение в средствах массовой информации и в сети Интернет данные о Подпрограмме и ее реализации.

Отдел  культуры и туризма Администрации МО «Дебёсский район» осуществляет контроль за реализацией Программы.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерством по физической культуре спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерством национальной политики Удмуртской Республики, бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Дом дружбы народов» в целях обеспечения согласованности в организации и проведении мероприятий по популяризации национальных культур, организованной и финансовой поддержки со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики районных мероприятий по популяризации национальных культур; музеями Удмуртской Республики, учреждениями культуры Дебёсского района.

03.2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования «Дебесский район».

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области культуры) могут быть субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями культуры Дебёсского района, иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Дебёсского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.

Объемы финансирования из бюджета Дебёсского района, предусмотренные настоящей Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Совета депутатов МО «Дебёсский район»  о бюджете МО «Дебёсский район» на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский  район» составляет 332829,8 тыс.рублей представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

03.2.10.Анализ рисков и описание мер управления рисками.

Финансовый риск реализации Подпрограммы может быть связан с некоторым ограничением прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Изменение социально-экономической ситуации в целом, сокращение усилий   общественных и иных организаций в решении вопроса укрепления нравственного и духовного потенциала населения района средствами искусства и культуры, сохранения историко-культурного наследия Удмуртской Республики не позволит достигнуть конечных результатов Подпрограммы.

Способом  ограничения данных рисков является своевременная корректировка сроков выполнения программных мероприятий.

03.2.11. Конечные результаты и показатели эффективности.

Эффективность Подпрограммы оценивается по показателям, имеющимся в формах государственной статистики и оперативной отчетности отрасли культуры. Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование «человеческого капитала». Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям. В настоящее время практически отсутствуют научные и социологические исследования о влиянии культуры на экономические и социальные процессы в обществе. Изучение такого влияния и разработка методики, оценивающей экономическую эффективность Подпрограммы, будет осуществлена в течение первого года реализации Подпрограммы. В основе указанной методики предполагается использовать:

оценку экономической эффективности наиболее значимых мероприятий; оценку количества сохраненных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  расположенных на территории МО «Дебёсский район.

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, их доступа к ценностям культуры,  разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры,  обеспечение сохранности культурных ценностей, хранящихся в музеях.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец 1 этапа реализации  подпрограммы достигнуты следующих значений:

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов  основного фонда 34 процентов

2. Посещаемость  музейных учреждений 0,90(посещений на 1 жителя в год)

3. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100%.

4. Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства  80 единиц.

5. Количество  выставочных проектов- 100 %.

6. Количество экскурсий,  мероприятий  0,5 тыс. единиц.

7. Среднее количество посетителей культурно-массовых  мероприятий до 58  человек.

8. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры  164  %.

9. Количество туристов, посетивших объекты туризма Дебесского района 8,1  тыс. единиц.

К концу реализации подпрограммы ожидается:

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов  основного фонда  до 34  процентов

2. Увеличение посещаемости музейных учреждений на 0.90(посещений на 1 жителя в год)

3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100%.

4. Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства  до 80 единиц.

5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики 1 единица.

6. Количество выставочных проектов- до100%.

7. Количество экскурсий,  мероприятий  до 0.6 тыс. единиц.

8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности  до 100%.

9. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим  годом- до 7.5 %.

10. Среднее количество посетителей культурно-массовых  мероприятий до 60 человек.

11. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 144%.

12. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения 253,5 человек к концу реализации программы.

13. Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований 187  единиц.

14. Увеличение доли детей, привлекаемых к мероприятиям, в общем числе детей  до 8%.

15. Количество туристов, посетивших объекты туризма Дебесского района до 8.8 тыс. единиц.

Сведения о целевых индикаторах и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 03.2.1 к муниципальной программе.

Приложение03.2.1

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| МП | Пп |  |  |  | отчет |  | отчет |  | отчет |  | отчет |  | отчет |  | прогноз | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |
| 03 | 2 |  | «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 26 | 28 |  | 31 |  | 33 |  | 34 |  | 34 |  | 34 | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |  |
|  |  | 2 | увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 1 жителя в год | 0,58 | 0,63 |  | 0,70 |  | 0,79 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  |  |
|  |  | 3 | увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 4 | увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 30 | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |
|  |  | 5 | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики | единиц | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6 | увеличение количества выставочных проектов | % по отношению к 2012 году | 40 | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 7 | количество экскурсий, мероприятий | Тыс. единиц | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  |  | 8 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 46 | 46 |  | 46 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 9 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 7,0 | 7,0 |  | 7,1 |  | 7,2 |  | 7,3 |  | 7,4 |  | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  |
|  |  | 10 | среднее количество посетителей культурно-массовых мероприятий | человек | 54 | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |
|  |  | 11 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 155 | 155 |  | 158 |  | 161 |  | 164 |  | 144 |  | 144 | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  |  |
|  |  | 12 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 271 | 271 |  | 271 |  | 200 |  | 200 |  | 253,5 |  | 253,5 | 253,5 |  | 253,5 |  | 253,5 |  | 253,5 |  |  |
|  |  | 13 убрать | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 355 | 358 |  | 362 |  | 300 |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 14 | Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований | единиц | 187 | 187 |  | 187 |  | 187 |  | 187 |  | 197 |  | 197 | 197 |  | 197 |  | 197 |  | 197 |  |  |
|  |  | 15 | Увеличение доли детей, привлекаемых к мероприятиям, в общем числе детей | % | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 16 | количество туристов, посетивших объекты туризма Дебёсского района | Тыс. человек | 6.8 | 7.1 |  | 7.4 |  | 7.8 |  | 8.1 |  | 8.5 |  | 8.8 | 8.8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  |

Приложение 03.2.2

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 |  |  | Развитие культуры и туризма Дебесского района на 2015-2020 годы | Всего, МКУ "Управление культуры и туризма" |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» | МБУК "ДР музей истории "Сибирского тракта"; МБУК ДР ДК "Чупчигур"; МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт"; МБУК "ДЦКР", Администрация МО "Дебесский район" | 2015-2024 годы |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация доступа к музейным фондам | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2015-2024 годы | Оказание муниципальных услуг, работ в соответствии с муниципальным заданием | 03.2.1-03.2.7 |
| 03 | 2 | 01 | 2 | Целевые мероприятия в сфере музейного дела | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2015-2024 годы | Обеспечение жителей услугами организаций культуры | 03.2.1-03.2.7 |
| 03 | 2 | 01 | 3 | Сохранение и развитие языков народов Удмуртской Республики | МБУК ДРДК «Чупчигур | 2015-2018 годы |  | 03.2.8-03.2.16 |
| 03 | 2 | 01 | 4 | Мероприятия, направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2015-2020 годы | Исполнение "Дорожной карты" |  |
| 03 | 2 | 01 | 5 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2015-2024 годы | Привлечение в сферу культуры квалифицированных кадров |  |
| 03 | 2 | 01 | 6 | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2016-2024 годы | уплата налогов организаций |  |
| 03 | 2 | 01 | 7 | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2016-2024 годы | выполнение предписаний надзорных органов |  |
| 03 | 2 | 01 | 8 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2015-2024 годы | Ежегодное денежное поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений культуры; увеличение количества посещений организаций культуры | 03.2.1-03.2.7 |
| 03 | 2 | 02 |  | Организация досуга и развитие народного творчества | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР", Администрация МО "Дебесский район" |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Оказание муниципальных услуг, работ в соответствии с муниципальным заданием | 03.2.8-03.2.16 |
| 03 | 2 | 02 | 2 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий по популяризации традиционной народной культуры. | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Ежегодное проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий и мероприятий по популяризации традиционной народной культуры | 03.2.10 |
| 03 | 2 | 02 | 3 | Мероприятия по развитию и модернизации учреждений культуры, в том числе обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, специального автотранспорта. | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Модернизация учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, приобретение специализированного автотранспорта, увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | 03.2.10-03.2.17 |
| 03 | 2 | 02 | 4 | Создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства территории парка "Чупчи пал" | МБУК ДРДК «Чупчигур, МБУК "ДЦКР" | 2016-2024 годы | Организация досуга населения | 03.2.9-03.2.10 |
| 03 | 2 | 02 | 5 | Целевые мероприятия в сфере организации досуга, развития народного творчества сохранение и возрождение традиционной и национальной культуры | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Проведение межрегиональных, республиканских, межрайонных и районных мероприятий по популяризации народного творчества и массового отдыха людей | 03.2.9-03.2.10; 03.2.13; 03.2.15; 03.2.16 |
| 03 | 2 | 02 | 6 | Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Модернизация учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, приобретение специализированного автотранспорта, увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | 03.2.8-03.2.16 |
| 03 | 2 | 02 | 7 | Участие муниципальных учреждений в программах, конкурсах, грантах и проектах в рамках реализации Федеральной программы Культура России | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Обслуживание зрителей | 03.2.8-03.2.16 |
| 03 | 2 | 02 | 8 | Мероприятия направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры), (ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в сельской местности | МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Обслуживание зрителей | 03.2.8-03.2.15 |
| 03 | 2 | 02 | 9 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Привлечение в сферу культуры квалифицированных кадров |  |
| 03 | 2 | 02 | 10 | Мероприятия, направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК ДРДК «Чупчигур, МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2017-2020 годы | Исполнение "Дорожной карты" |  |
| 03 | 2 | 02 | 11 | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК ДРДК «Чупчигур, МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт», МБУК "ДЦКР" | 2016-2024 годы | уплата налогов организаций |  |
| 03 | 2 | 02 | 12 | Реализация мероприятий по организации работ по охране труда и пожарной безопасности | МБУК ДРДК «Чупчигур; МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК "ДЦРК" | 2016-2024 годы |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 13 | Целевое мероприятие в сфере организации досуга; проектная деятельность | МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт", МБУК "ДЦКР" | 2015-2024 годы | Обеспечение жителей услугами организаций культуры | 03.2.8-03.2.16 |
| 03 | 2 | 02 | 14 | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК ДРДК «Чупчигур; МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК "ДЦРК" | 2015-2024 годы | выполнение предписаний надзорных органов |  |
| 03 | 2 | 02 | 15 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | МБУК ДРДК «Чупчигур; МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК "ДЦРК" | 2015-2024 годы | Ежегодное денежное поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений культуры; увеличение количества посещений организаций культуры | 03.2.8-03.2.16 |
| 03 | 2 | 03 |  | Организация, разработка и проведение туристических экскурсионных программ | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2015-2024 годы | Оказание муниципальных услуг, работ в соответствии с муниципальным заданием | 03.2.16 |
| 03 | 2 | 03 | 2 | Мероприятия, направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2015-2020 годы | Исполнение "Дорожной карты" |  |
| 03 | 2 | 03 | 3 | Участие во Всероссийской специализированной выставке "Туризм. Спорт. Отдых." | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2015-2024 годы | Продвижение турпродукта |  |
| 03 | 2 | 03 | 4 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2015-2024 годы | Привлечение в сферу культуры квалифицированных кадров |  |
| 03 | 2 | 03 | 5 | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2016-2024 годы | выполнение предписаний надзорных органов |  |

Приложение 03.2.3

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования |  | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 20 20 год |  | 2021 год | 20 22 год |  | 2023 год |  | 20 24 год |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Дебёсский районный музей истории Сибирского тракта» |  | Объем предоставленной налоговой льготы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Льгота не предоставляется |
| 03 | 3 |  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 03.2.4

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \03 | 2 | 01 | 1 | 267 | предоставление доступа к музейным фондам | общее число посетителей | посетитель | 14905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество выставочных проектов | единиц | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество экскурсий | единиц | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение объема передвижного фонда | единиц | 1/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | число лекций и численность слушателей лекций | единиц | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | число представленных музейных предметов | единиц | 100/125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 01 |  | 267 | Оказание муниципальной услуги создание экспозиции (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационаре) | число посетителей | человек | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 826,5 | 0 | 0 | 826,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 01 |  | 267 | Оказание муниципальной услуги создание экспозиции (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) | число посетителей | человек | 0 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 505,9 | 0 | 0 | 505,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 01 | 2 | 267 | выполнение муниципальной работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | количество выставок | единиц | 0 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 505,8 | 381,8 | 485 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 649 | 675 | 702 |
| 03 | 2 | 01 |  |  | выполнение муниципальной работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (через сеть интернет) | количество выставок | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 80,2 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 105 | 109 | 113 |
| 03 | 2 | 01 | 3 | 267 | выполнение муниципальной работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационарных условиях) | количество экспозиций | единиц | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 243 | 628,9 | 80,2 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 105 | 109 | 113 |
| 03 | 2 | 01 |  | 267 | публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) 2016 год - все условия | число посетителей | человек | 0 | 0 | 14900 | 14905 | 14920 | 14920 | 14920 | 14920 | 14920 | 14920 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 898,5 | 552,5 | 705 | 705 | 705 | 733 | 762 | 792 |
| 03 | 2 | 01 | 4 | 267 | Формирование , учет, хранение, изучение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда РФ | хранение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций | предмет | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | организация и проведение переучета музейного собрания | предмет | 3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 966,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 01 |  | 267 | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | Количество предметов | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 03 | 2 | 01 |  | 267 | Выполнение муниципальной работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов | единиц |  |  |  |  | 3902 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс.руб. | 0 | 505,9 | 336,9 | 405,2 | 481,9 | 481,9 | 481,9 | 501 | 521 | 542 |
| 03 | 2 | 02 | 4 | 267 | Оказание муниципальной услуги Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном художественном творчестве населения МО "Дебесский район"(с 2016 года _Организация деятельности клубных формирований и вормирований самодеятельного народного творчества (РДК, ЦКР -август 2018г.)) | Количество клубных формирований | единиц | 184 | 187 | 187 | 187 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников | человек | 100 | 4900 | 2711 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 15577,4 | 7487,12 | 7537,9 | 10763,3 | 6146,4 | 6156,8 | 6115,1 | 6360 | 6614 | 6879 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | организация мероприятий, конкурсы, смотры по месту расположения организации (РДК) | количество проведенных мероприятий | штук | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | человек | 0 | 7533 | 0 | 0 | 7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 5804,72 | 0 | 0 | 5804,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | организация мероприятий, конференции, семинары по месту расположения организации (РДК) | количество проведенных мероприятий | штук | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | человек | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 2589,8 | 0 | 0 | 2589,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | организация мероприятий, выставки по месту расположения организации (РДК) | количество проведенных мероприятий | штук | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество экспонатов, представленных на мероприятии | штук | 0 | 5120 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | человек | 0 | 60901 | 0 | 0 | 60901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 1065,72 | 0 | 0 | 1065,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | организация мероприятий, фестивали по месту расположения организации (РДК) | количество проведенных мероприятий | штук | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | человек | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 5804,62 | 0 | 0 | 5804,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | организация мероприятий, народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты по месту расположения организации (РДК) | количество проведенных мероприятий | штук | 0 | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | человек | 0 | 54414 | 0 | 0 | 54414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 5804,62 | 0 | 0 | 5804,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 2 | 267 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (2018 - платно) | Количество проведенных мероприятий | единиц | 2254 | 0 | 2000 | 211 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий | человек | 0 | 0 | 152000 | 11744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 15300,3 | 0 | 22582,4 | 1572,7 | 4747,8 | 4755,9 | 4723,6 | 4912 | 5108 | 5312 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий (ДИМЦКиТ) | человек | 0 | 0 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество проведенных (ДИМЦКиТ) | единиц | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 725,88 | 0 | 0 | 725,88 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12746,3 | 6409,5 | 6420,4 | 6376,8 | 6632 | 6897 | 7173 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция) | количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 964,48 | 208,04 | 208,4 | 207 | 215 | 224 | 233 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 964,48 | 6409,5 | 6420,4 | 6376,8 | 6632 | 6897 | 7173 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые и иные зрелищные) (ДИМЦКиТ) | Количество проведенных мероприятий | единиц | 0 | 0 | 150 | 155 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий | человек | 0 | 0 | 11700 |  | 0 | 11700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 3961,5 | 3076,96 | 1908,8 | 1914,6 | 1914,6 | 1991 | 2071 | 2154 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических) (ДИМЦКиТ) | Количество проведенных мероприятий | единиц | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 252 | 252 | 1053 | 1059 | 1056 | 1098 | 1142 | 1188 |
| 03 | 2 | 02 |  | 267 | осуществление экскурсионного обслуживания (работа платная с 2018 года) | количество посещений | штук | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | число экскурсий | единиц | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  |  | количество экскурсантов | человек | 0 | 0 | 0 | 495 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 238,6 |  | 0 | 217 |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 |  | 267 | Оказание туристко-информационных услуг | Количество предоставленных документов | штук | 0 | 0 | 45 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 745,9 | 0 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 1004,5 | 1044,7 | 1086,5 |

Приложение 03.2.5

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  |  | Организация досуга,предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» | ИТОГО |  |  |  |  |  | 33 994,5 | 31 658,1 | 37 809,1 | 34 401,0 | 35346,5 | 31 041,8 | 30 857,8 | 32 092,2 | 33 375,8 | 34 710,9 |
|  |  |  |  |  |  | Итого, МБУК "ДР музей истории "Сибирского тракта"; МБУК ДР ДК "Чупчигур"; МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт"; МБУК "ДЦКР" | 267 |  |  |  |  | 0,0 | 31 658,1 | 37 809,1 | 33 401,0 | 32888,6 | 31 041,8 | 30 857,8 | 32 092,2 | 33 375,8 | 34 710,9 |
|  |  |  |  |  |  | Итого, Администрация МО "Дебесский район" | 263 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 2 | 01 |  |  | Организация доступа к музейным фондам | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 |  |  |  |  | 0 | 2675,8 | 2248,8 | 2193,5 | 2196,6 | 2209,2 | 2209,2 | 2297,6 | 2389,5 | 2485,1 |
| 03 | 2 | 01 | 1 |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 0 | 2578,1 | 2008,6 | 1929,3 | 2189,9 | 1945 | 1945 | 2033,4 | 2125,3 | 2220,9 |
| 03 | 2 | 01 | 2 |  | Целевые мероприятия в сфере музейного дела | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 01 | 13 | 3201000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 01 | 3 |  | Сохранение и развитие языков народов Удмуртской Республики | МБУК ДРДК «Чупчигур | 267 | 01 | 13 | 0320104910 | 612 | 0 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 01 | 4 |  | Мероприятия направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 0320107850 | 611 | 0 | 0 | 235,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 01 | 5 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 0320161750 | 612 | 0 | 4,5 | 2,7 | 1,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 03 | 2 | 01 | 6 |  | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 0 | 0,4 | 1,6 | 256,0 | 257,5 | 257,5 | 257,5 | 257,5 | 257,5 | 257,5 |
| 03 | 2 | 01 | 7 |  | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 0 | 8,6 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 |  |  | Организация досуга и развитие народного творчества | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 28376,2 | 34765,0 | 30957,3 | 31761,2 | 27443,8 | 27259,8 | 28350,2 | 29484,2 | 30663,6 |
|  |  |  |  |  |  | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 |  |  |  |  | 0 | 28376,2 | 34765,0 | 29957,3 | 27788,1 | 27443,8 | 27259,8 | 28350,2 | 29484,2 | 30663,6 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Дебесский район" | 263 |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 2 | 02 | 1 |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320266770 | 611 | 0 | 27479,0 | 22532,1 | 29538 | 27681,1 | 27187,3 | 27003,3 | 28093,7 | 29227,7 | 30407,1 |
| 03 | 2 | 02 | 2 |  | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий по популяризации традиционной народной культуры. | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320263300 | 612 | 0 | 83,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320260080 | 612 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 3 |  | Мероприятия по развитию и модернизации учреждений культуры, в том числе обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, специального автотранспорта. | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0320260080 | 612 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320260080 | 611 | 0 | 0,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур» | 267 | 08 | 01 | 0320260080 | 612 | 0 | 0,0 | 0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 4 |  | Создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства территории парка "Чупчи пал" | МБУК ДРДК «Чупчигур, МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320266770 | 611 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03 | 2 | 02 | 5 |  | Целевые мероприятия в сфере организации досуга, развития народного творчества сохранение и возрождение традиционной и национальной культуры | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320266770 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 6 |  | Мероприятия направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320250140; 03202R0140; | 612 | 0 | 300,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 7 |  | Софинансирование расходных обязательств по развитию муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства в рамках реализации Федеральной программы Культура России (2012-2018гг.) | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 03202L0140; | 612 | 0 | 37,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 8 |  | Мероприятия направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, (ремрнтные работы (текущий ремонт)) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в сельской местности | МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 03202R5580 | 612 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Дебесский район" | 263 | 08 | 01 | 03202L4670 | 612 | 0 | 0 |  | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 9 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320261750 | 612 | 0 | 144,7 | 198,6 | 70,0 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 03 | 2 | 02 | 10 |  | Мероприятия направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК ДРДК «Чупчигур, МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0320207850 | 611 | 0 | 0 | 10879,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 11 |  | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК ДРДК «Чупчигур»; МБУК "ДЦКР" | 267 | 08 | 01 | 0320266770 | 611,612 | 0 | 299,1 | 9,6 | 26,8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 03 | 2 | 02 | 12 |  | Реализация мероприятий по организации работ по охране труда и пожарной безопасности | МБУК ДРДК «Чупчигур; МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК "ДЦРК" | 267 | 08 | 01 | 0320260080 | 611 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 13 |  | Целевое мероприятие в сфере организации досуга; проектная деятельность | МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 267 | 08 | 01 | 0320263300 | 613 | 0 | 0 | 0 | 165,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 14 |  | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК ДРДК «Чупчигур; МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК "ДЦРК" | 267 | 08 | 01 | 0320266770 | 611,612 | 0 | 2,8 | 43,3 | 60,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 02 | 15 |  | Субсидия бюджетным учреждениями на иные цели | МБУК ДРДК «Чупчигур; МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК "ДЦРК" | 267 | 08 | 01 | 0320266770 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 16 |  | На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до50 тыс человек | МБУК ДРДК «Чупчигур; МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт»; МБУК "ДЦРК" | 267 | 08 | 04 | 03202L4 670 | 612 |  |  |  |  | 1515,2 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 |  |  | Организация, разработка и проведение туристических экскурсионных программ | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 |  |  |  |  | 0 | 606,1 | 795,3 | 1250,2 | 1388,7 | 1388,8 | 1388,8 | 1444,4 | 1502,1 | 1562,2 |
| 03 | 2 | 03 | 1 |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0320366770 | 611; 612 | 0 | 596,1 | 512,1 | 1250,2 | 1388,7 | 1388,8 | 1388,8 | 1444,4 | 1502,1 | 1562,2 |
| 03 | 2 | 03 | 2 |  | Мероприятия направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0320307850 | 611 | 0 | 0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 03 | 3 |  | Участие во Всероссийской специализированной выставке "Туризм. Спорт. Отдых." | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0320366770 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 03 | 4 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0320361750 | 612 | 0 | 9,9 | 13,2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 2 | 03 | 5 |  | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0320366770 | 611 | 0 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 03.2.6

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | 35 196,4 | 33 183,4 | 39 500,8 | 36 155,9 | 35546,7 | 32 634,4 | 32 450,4 | 33 748,2 | 35 097,8 | 36 501,9 |
|  |  |  | бюджет Дебёсского района | 33 994,5 | 31 658,2 | 37 809,0 | 34 401,0 | 33831.3 | 31 041,8 | 30 857,8 | 32 092,2 | 33 375,8 | 34 710,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Дебёсского района | 33 774,3 | 31 274,0 | 36 709,0 | 33 401,0 | 31373.4 | 31 041,8 | 30 857,8 | 32 092,2 | 33 375,8 | 34 710,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 220,2 | 384,2 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1515.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 1 201,9 | 1 525,2 | 1 691,8 | 1 754,9 | 1 715,4 | 1 592,6 | 1 592,6 | 1 656,0 | 1 722,0 | 1 791,0 |

03.3 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, воинских захоронений»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, воинских захоронений |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации района – заместитель главы Администрации района по социальной политике |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрация муниципального образования «Дебёсский район» (Управление культуры) |
| Соисполнители | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |
| Цели | Создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Дебёсский район». |
| Задачи | 1) комплексное изучение объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального образования «Дебёсский район» с целью учета и контроля их состояния; 2) сбор сведений для формирования Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории Дебёсского района; 3) контроль за проведением реставрационно-восстановительных работ объектов культурного наследия на территории Дебёсского района находящиеся в муниципальной собственности; 4) оформление вправо собственности объектов культурного наследия находящихся на территории Дебёсского района. 5) реализация мероприятий по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений погибших при защите Отечества |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем, количестве объектов культурного наследия, 11,5 процентов; 2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 70 процентов; 3. Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участников в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 3 процента; 4. Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которые оформлены охранные обязательства собственников и пользователей, в общем, количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, увеличится 100 процентов. 5) доля объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений погибших при защите Отечества, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, увеличится 100 процентов |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации – 2015-2024 годы. Этапы реализации подпрограммы: 1 этап-2015-2018 годы 2 этап- 2019-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский район» составляет 2820,2 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский район» по годам реализации муниципальной программы: Годы реализации; Всего. 2015 г.; 241,8. 2016 г.; 181,1. 2017 г.; 560,1. 2018 г.; 391,1. 2019 г.; 231,5. 2020 г.; 231,5. 2021г; 231,5. 2022г; 240,8. 2023г; 250,4. 2024г; 260,4. Итого 2015-2024 гг.; 2820,2. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального образования «Дебёсский район». Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы составят: 1. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся на территории Дебёсского района, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем, количестве объектов культурного наследия, до 11,5 процентов; 2. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 70процентов; 3. Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участников в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 3 процентов; 4. Доля объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений погибших при защите Отечества, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, увеличится 100 процентов |

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы.

03.3.1. Характеристика сферы деятельности.

В настоящее время в муниципальной собственности МО «Дебёсский район» находится 6 объектов культурного  наследия регионального значения, это:

1. Этапная изба (до появления железной дороги служила пересыльным пунктом при перенаправлении политических заключенных в Сибирь),1822 г., с. Дебёсы;

2. Сибирский тракт (участок длиной 1,2 км на въезде вс. Дебёсы со стороны города Перми), 1991 г.

3. Братская могила 61 красноармейцев погибших в борьбе с колчаковцами в 1919, Дебёсский район, д. Ариково, левый берег р. Чепцы, 1959 г., 1975 г.

4. Братская могила  красноармейцев, погибших в борьбе с колчаковцами в 1919 году, с. Дебёсы, восточная окраина, 1919, 1959, 1975 г.

5. Братская могила  красноармейцев, погибших при освобождении с. Тыловай в 1918 году от белоэсеровских мятежников, Дебёсский район, с. Тыловай, 1918, 1965, 2014 г.

6.  Братская могила  восьми фронтовиков Великой Отечественной войны, умерших от ран, с. Дебёсы, гражданское кладбище, 1946,1970,1990 г.

Остальные памятники, расположенные  на территории муниципального образования «Дебёсский район» и находящиеся в муниципальной собственности  имеют статус  обладающих признаками объектов культурного наследия. К ним относятся  памятники, мемориальные доски, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам, государственным и военным деятелям, деятелям литературы и искусства. Их на территории района - 46 единиц.

Установление зон охраны объектов культурного наследия является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной и природной среде. Для проведения данных работ требуются большие финансовые вложения.

Земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, не согласовываются с органом охраны объектов культурного наследия.

Необходимо оформление охранных обязательств и паспортов на объекты культурного наследия.

Усугубляет ситуацию тот факт, что в республике  лишь два аттестованных эксперта для проведения историко-культурной экспертизы, заключение которой необходимо для внесения объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

03.3.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Дебёсский район».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) комплексное изучение объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального образования «Дебёсский район» с целью учета и контроля их состояния;

2)  сбор сведений для формирования Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории Дебёсского района;

3) контроль за проведением реставрационно-восстановительных работ объектов культурного наследия на территории Дебёсского района находящиеся в муниципальной собственности;

4) оформление вправо собственности объектов культурного наследия находящихся на территории Дебёсского района;

5) реализация мероприятий по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений погибших при защите Отечества

03.3.3. Целевые показатели (индикаторы).

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся на территории Дебёсского района, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем, количестве объектов культурного наследия,  до 11,5 процентов;

2. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 70процентов;

3. Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участников в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 3 процентов;

4. Доля объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений погибших при защите Отечества, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, увеличится 100 процентов.

5) доля объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений погибших при защите Отечества, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, увеличится 100 процентов

Сведения о целевых индикаторах и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 03.3.1 к муниципальной программе.

03.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.

Этапы реализации подпрограммы:

1 этап-2015-2018 годы

2 этап- 2019-2024 годы.

03.3.5. Основные мероприятия.

Основными мероприятием подпрограммы является:

1) Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Реализация мероприятия позволит увеличить количество объектов культурного наследия регионального значения, на которые разработаны паспорта, проекты зон охраны, предмета охраны изготовить и установить информационные надписи и обозначения, выявленных объектов культурного наследия.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

03.3.6. Меры муниципального регулирования.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Реализуя собственные полномочия, органы местного самоуправления участвуют в реализации единой государственной политики, направленной на сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия.

В качестве мер по координации органов местного самоуправления будут использоваться:

1) создание координационных, совещательных и экспертных органов (советов, комиссий, групп, коллегий);

2) проведение совещаний с участием представителей администраций муниципальных образований в Удмуртской Республике;

3) оказание методической поддержки при реализации органами местного самоуправления мероприятий в сфере реализации подпрограммы;

4) мониторинг показателей, характеризующих деятельность органов местного самоуправления в сфере подпрограммы.

03.3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

В рамках подпрограмм осуществляется выполнение муниципальных услуг и работ.

Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм, включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Дебесского района в сфере культуры.

С 2018 года муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм определяются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, а также в соответствии с региональными перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и работ.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 03.3.4 к муниципальной программе.

03.3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики, с автономным учреждением культуры Удмуртской Республики  «Центр по охране объектов культурного наследия».

03.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области сохранения, использования и популяризации  объектов культурного наследия  могут быть субсидии, полученные МБУК «ДИМЦКИТ «Сибирский тракт», МБУК «ДР Музей истории Сибирского тракта», иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Дебёсского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский  район» составляет 2820,2 тыс.рублей представлено в приложении 03.3.5  к муниципальной подпрограмме.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 03.3.6 к муниципальной подпрограмме.

03.3.10. Анализ рисков и описание мер управления рисками.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы. В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

03.3.11. Конечные результаты и показатели эффективности.

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального образования «Дебёсский район».

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации 2 этапа   подпрограммы составят:

1. Доля объектов культурного наследия находящихся на территории Дебёсского района, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем, количестве объектов культурного наследия,  до 11,5 процентов;

2. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 70процентов;

3. Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участников в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики, 3 процентов;

4. Доля объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений погибших при защите Отечества, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, увеличится 100 процентов

Приложение  03.3.1

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | отчет |  | отчет |  | отчет |  | отчет | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  | прогноз | прогноз |  |
| 03 | 3 | 1 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  | 11,5 |  |
|  |  | 2 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 55 | 60 | 65 |  | 67 |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |
|  |  | 3 | Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики | % | - | - | - |  | - |  | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 4 | доля объектов культурного наследия регионального значения, на которые оформлены охранные обязательства собственников и пользователей, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |

Приложение 03.3.2

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 |  |  | Развитие культуры и туризма Дебесского района на 2015-2020 годы | Всего, МКУ "Управление культуры и туризма" |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2015-2024 годы |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «ДИМЦКиТ«Сибирский тракт» | 2015-2018 годы | Оказание муниципальных услуг, работ в соответствии с муниципальным заданием | 03.3.1-03.3.4 |
|  |  |  |  |  | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2018-2024 годы |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 2 | Целевые мероприятия в сфере культуры по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории культуры) | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2015-2018 годы | Обеспечение жителей услугами организаций культуры | 03.3.1-03.3.4 |
|  |  |  |  |  | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2018-2024 годы | Обеспечение жителей услугами организаций культуры | 03.3.1-03.3.4 |
| 03 | 3 | 01 | 2.1 | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2021 годы. Проведение восстановительных работ | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2019-2024 годы | Проведение восстановительных (ремонтных, реставрационных работ и благоустройство) воинских захоронений | 03.3.2. |
| 03 | 3 | 01 | 2.2 | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2021 годы. Установка мемориальных знаков. | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2019-2024 годы | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | 03.3.2. |
| 03 | 3 | 01 | 4 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 2015-2024 годы | Привлечение в сферу культуры квалифицированных кадров |  |
|  |  |  |  |  | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 2018-2024 годы |  |  |

Приложение 03.3.3

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры |  | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 20 20 год |  | 2021 год | 20 22 год |  |  | 2023 год | 20 24 год |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Дебёсский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт» | Объем предоставленной налоговой льготы |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Льгота не предоставляется |  |

Приложение 03.3.4

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | 267 | сохранение, использование и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) С 2016 года Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | формирование паспортов и учет объектов материального культурного наследия Республиканского значения на территории МО Дебесский район |  | единиц | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | формирование паспортов и учет объектов материального культурного наследия муниципального значения на территории МО Дебесский район |  | единиц | 46 |  | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | паспортизация объектов недвижимого культурного наследия |  | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество объектов |  | штук |  |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество объектов культурного наследия |  | единиц |  |  | 80 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение |  | тыс. руб. | 241,8 |  | 181,1 | 560,1 | 480,6 | 181,1 | 560,1 | 424,3 |  |  |  |

Приложение 03.3.5

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  |  | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  |  | "СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 |  |  |  |  | 241,8 | 181,1 | 560,1 | 391,1 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 240,8 | 250,4 | 260,4 |
| 03 | 3 | 01 |  |  | «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 |  |  |  |  | 241,8 | 181,1 | 560,1 | 391,1 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 240,8 | 250,4 | 260,4 |
| 03 | 3 | 01 | 1 |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «ДИМЦКиТ«Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 241,8 | 181,1 | 340,1 | 346,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 231,5 |
| 03 | 3 | 01 | 2 |  | Целевые мероприятия в сфере культуры по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории культуры) | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0330166770 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 0330161660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3 | 01 | 3 |  | Мероприятия направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0330107850 | 611 | 0 | 0 | 220,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3 | 01 | 4 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт» | 267 | 08 | 01 | 0330161750 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 0330161750 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3 | 01 | 5 |  | Мероприятия по федеральной целевой программе "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | МБУК «Дебесский районный музей истории «Сибирского тракта» | 267 | 08 | 01 | 03301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 03.3.6

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Всего | 241,8 | 181,1 | 560,1 | 391,1 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 240,8 | 250,4 | 260,4 |
|  |  |  | бюджет Дебёсского района | 241,8 | 181,1 | 560,1 | 391,1 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 240,8 | 250,4 | 260,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Дебёсского района | 241,8 | 181,1 | 560,1 | 391,1 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 240,8 | 250,4 | 260,4 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники (внебюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

03.4 «Развитие местного народного творчества»

Паспорт муниципальной  подпрограммы.

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная целевая подпрограмма «Развитие местного народного творчества» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации района – заместитель главы Администрации района по социальной политике |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры и туризма Администрации МО «Дебёсский район» |
| Соисполнители | Управление образования Администрации МО «Дебесский район» |
| Цели | Сохранение и создание условий для развития национального культурного наследия Удмуртии, популяризация традиционной народной культуры. |
| Задачи | 1) сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Дебёсского района; 2) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества; 3) поддержка национальных центров. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований, 18 единиц; 2) участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения, до 14 процентов; 3) количество видов декоративно-прикладного искусства, 16 единиц; 4) количество выставок пропагандирующих местное народное творчество, 10 единиц; 5) количество предметов внесенных в электронный каталог,20 штук. 6)количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртской республики, 10 объектов; 7) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») 7единиц. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2024 год. 1 этап-2015-2018 г 2 этап-2019-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Средства бюджета муниципального образования «Дебёсский район», направляемые на реализацию подпрограммы, учтены в составе: -субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «ДИМЦКиТ «Сибирский тракт», МБУК «Дебёсский районный Дом ремёсел», МБУК «ДЦКР» На реализацию подпрограммы выделяются средства в сумме 99673,8 тысячи рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Годы реализации; Всего. 2015 г.; 6592,9. 2016 г.; 6411,6. 2017 г.; 8964,4. 2018 г.; 8958,1. 2019 г.; 11116. 2020 г.; 10516. 2021г; 10516. 2022 г; 10937. 2023 г; 11374,5. 2024 г; 11829,5. Итого 2015-2024 годы; 99673,8. |
| Ожидаемые конечные результаты | На конец реализации подпрограммы к 2024году: 1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований, 18 единиц; 2) участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения, до 14 процентов; 3) количество видов декоративно-прикладного искусства, 16 единиц; 4) количество выставок пропагандирующих местное народное творчество, 10 единиц; 5) количество предметов внесенных в электронный каталог,20 штук. 6)количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртской республики, 10 объектов; 7) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») 7единиц. |

- 03.4.1. Характеристика проблемы, на решение, которой

- направлена муниципальная программа

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью определения  основных направлений и комплекса программных мероприятий по развитию отрасли на  данный период.

Подпрограмма основывается на приоритетном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей.  Положения Подпрограммы ориентированы на преемственность культурных традиций  Дебёсского района и необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества.

Сохранением и развитием  национальных культур народов, проживающих на территории Дебёсского района,  сохранением и созданием условий для развития национального культурного наследия, популяризацией  традиционной народной культуры  занимаются Дом  ремесел, «Центр русской культуры «Рябинушка», «Центр удмуртской культуры «ЗарниМедло»,  информационно-методический центр культуры и туризма.

Дебёсский район богат традициями и обычаями.

На территории района проживает более 20  представителей разных национальностей. Учреждениям культуры клубного типа отведена значимая роль в возрождении  и развитии   традиционной народной  культуры, сохранение её самобытности и традиций. На территории  Дебёсского района действуют  18  формирований национального самодеятельного народного творчества, хранителями народных традиций  в ДПИ в Дебесском районе сегодня являются методисты МБУК «Дебесский районный  Дом ремесел».

Развитие народных промыслов и декоративно-прикладного искусства в районе способствует эстетическому и культурному воспитанию человека. Высокохудожественные образцы изделий декоративно-прикладного искусства, выполненные в МБУК «Дебесский районный Дом ремесел»  приобщают  жителей Дебёсского  района  к красоте, гармонии, народному творчеству.

Позитивной стороной программы развития местного  народного творчества на 2015-2021 годы является: увеличение мероприятий связанных с пропагандой художественных ремесел через выставочные формы деятельности, семинарские занятия и проведение мастер-классов.

Изделия ручного (ремесленного) производства обладают значительными эстетическими достоинствами: художественным своеобразием, виртуозностью исполнения, лаконичностью и выразительностью.

Для сохранения истоков народных ремесел предусматривается изменение форм работы с мастерами-надомниками и учениками, более широкого их участия в выставках, конкурсах, реализации своих работ. Планируется оставить и развивать 14 направлений по декоративно- прикладному искусству и ремесел. Сохранена доступность всех учреждений культуры для населения.

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры, не решаются в полном объеме. Серьезным препятствием в их реализации остается недостаточное бюджетное финансирование. Возможность увеличения доходов учреждений культуры  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ограничена недостаточной оснащенностью материальной базы.

Все учреждения культуры нуждаются в техническом оснащении (переоснащении).

Проблемы в отрасли «культура» в  Дебёсском районе  не могут быть решены в условиях текущего бюджетного финансирования без дополнительной   поддержки.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

доступность и разнообразие предлагаемых населению услуг и информации в сфере культуры;

сохранение нематериального культурного наследия и поддержку народного художественного творчества;

повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества;

активизацию экономических процессов развития культуры и рациональное использование бюджетных средств.

03.4.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Цель - данной подпрограммы -Сохранение и создание условий для развития национального культурного наследия Удмуртии, популяризация традиционной народной культуры.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов, проживающих   на территории Дебёсского района;

2) содействие развитию местного традиционного народного художественного  творчества;

3) поддержка национальных центров.

03.4.3 Целевые показатели (индикаторы).

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований, 18 единиц;

2) участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения, до 14 процентов;

3)  количество видов декоративно-прикладного искусства, 16 единиц;

4) количество выставок пропагандирующих местное народное творчество, 10 единиц;

5) количество предметов внесенных в электронный каталог,20 штук.

6)количество  объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртской республики, 10 объектов;

7) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») 7единиц.

Сведения о целевых индикаторах и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 03.4. 1 к муниципальной программе.

03.4.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.

Этапы реализации подпрограммы:

1 этап-2015-2018 годы

2 этап- 2019-2024 годы.

03.4.5. Основные мероприятия.

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1) Организация досуга и развитие народного творчества.

Подпрограммой предусмотрены исследовательски - аналитические мероприятия, изготовление методических пособий.  Организация и проведение семинаров, мастер-классов, консультирование, организация комплексных выездов по обслуживанию населения не имеющих стационара. Это направление реализуется через распространение рекламно-информационных материалов, пресс-релизов, регулярное освещение наиболее важных событий в средствах массовой информации и на сайте Администрации Дебесского района.

Сведения об основных мероприятиях реализации муниципальной программы представлены в Приложении 03.4.2 к муниципальной программе.

Сведения о Прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

03.4.6. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение целей и задач муниципальной подпрограммы

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями от 25 сентября 2013 года)

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ».

Устав муниципального образования «Дебесский район»

Положение об  Отделе  культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район» от 31.08.2007 г. № 72 (в ред. от 26.04.2012 г. № 34).

Постановления Главы Администрации МО «Дебесский район» от 25 декабря 2015 года № 342 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Дебесский район» УР «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры (учреждения культуры и дополнительного образования) в МО «Дебесский район».

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 03.4.3 к муниципальной программе.

03.4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограмм осуществляется выполнение муниципальных услуг и работ.

Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм, включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Дебесского района в сфере культуры.

С 2018 года муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограмм определяются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, а также в соответствии с региональными перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и работ.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 03.4.4 к муниципальной программе.

03.4.8. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики  и  местного самоуправления,  организациями и гражданами

Администрация МО «Дебёсский район» - обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с действующим  законодательством в пределах средств, предусмотренных   на соответствующий финансовый год, в том числе:

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Дебёсского района  для финансирования программных мероприятий;

ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых финансовых средств.

Отдел  культуры и туризма Администрации МО «Дебёсский район» обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных  бюджетом МО «Дебёсский район» на очередной финансовый год; обеспечивает общее управление Подпрограммой и координацию деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе по рациональному использованию бюджетных средств.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерством национальной политики Удмуртской Республики, бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Дом дружбы народов» в целях обеспечения согласованности в организации и проведении мероприятий по популяризации национальных культур, организационной и финансовой поддержки со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики районных мероприятий по популяризации национальных культур.

МБУК «Дебесский районный  Дом ремесел», МБУК «Дебёсский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт» принимают участие в мероприятиях районного, республиканского, межрегионального, всероссийского и международного значения.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию нашей работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

03.4.9. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Объемы финансирования из бюджета Дебёсского района, предусмотренные настоящей Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Совета депутатов МО «Дебёсский район»  о бюджете МО «Дебёсский район» на очередной финансовый год.

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области культуры) могут быть средства полученные за счет: грантов, участия спонсоров  и иных некоммерческих организаций, осуществляющими деятельность на территории Дебесского района. Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379. Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования «Дебесский район». Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский  район» составляет 96615,4тыс. рублей   , а также  представлено в приложении 03.4.5 к муниципальной подпрограмме.

03.4.10. Риски и меры по управлению рисками.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов)развития местного народного творчества из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

03.4.11. Конечные результаты и оценка эффективности.

Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в укреплении духовной общности, сохранении, развитии и популяризации традиций народов, проживающих на территории Дебёсского района.

На конец реализации 1 этапа подпрограммы:

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований, 33 единиц;

2) участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения,  12 процентов;

3)  количество видов декоративно-прикладного искусства, 16 единиц;

4) количество выставок пропагандирующих местное народное творчество, 10 единиц;

5) количество предметов внесенных в электронный каталог,20 штук.

6)количество  объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртской республики, 8 объектов;

7) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») 6 единиц.

На конец реализации подпрограммы:

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований, 18 единиц;

2) участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения, до 14 процентов;

3)  количество видов декоративно-прикладного искусства, 16 единиц;

4) количество выставок пропагандирующих местное народное творчество, 10 единиц;

5) количество предметов внесенных в электронный каталог,20 штук.

6)количество  объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртской республики, 10 объектов;

7) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») 7единиц.

Сведения о целевых индикаторах и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 03.4.1 к муниципальной под56программе.

Приложение 03.4. 1

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  | отчет |  | отчет |  | отчет |  | отчет |  | отчет |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |  |
| 03 | 4 |  | Развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из общего числа клубных формирований. |  | единиц |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  |
|  |  | 2 | Участие населения в коллективах любительского народного творчества от общего количества населения |  | процент |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  |
|  |  | 3 | Количество видов декоративно прикладного искусства; |  | единиц |  | 14 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |  |
|  |  | 4 | Количество выставок пропагандирующих местное народное творчество |  | единиц |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 5 | Количество предметов внесенных в электронный каталог |  | штук |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 6 | Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для включения в Единый реестр нематериального культурного наследия Дебесского района |  | объект |  | - |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 7 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», («образцовый») |  | единиц |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |

Приложение 03.4. 2

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 |  |  | Развитие культуры и туризма Дебесского района на 2015-2020 годы | Всего, МКУ "Управление культуры и туризма" |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Развитие местного народного творчества | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Организация досуга и развитие народного творчества | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 2015-2024 годы | Оказание муниципальных услуг, работ в соответствии с муниципальным заданием | 03.4.1-03.6 |
| 03 | 4 | 01 | 2 | Формирование электронного каталога особо ценных изделий мастеров ДПИ | МБУК «Дом ремесел» | 2015-2024 годы | Формирование и предоставление в пользование банков данных содержащих информацию об особо ценных изделиях народных художественных промыслов | 03.4.3 |
| 03 | 4 | 01 | 3 | Сбор научно-этнографического материала и его популяризация. | МБУК «Дом ремесел» | 2015-2024 годы | Составление методического материала по результатам экспедиции | 03.4.1; 03.4.4 |
| 03 | 4 | 01 | 4 | Целевое мероприятие в сфере развития народного творчества; проектная деятельность | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 2015-2024 годы | Обеспечение жителей услугами организаций культуры | 03.4.1-03.6 |
| 03 | 4 | 01 | 5 | Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры , находящимся на территориях сельских поселений, и их работников. | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 2015-2024 годы | Поддержка национальных коллективов (работников) самодеятельного творчества, художественного творчества | 03.4.1-03.7 |
| 03 | 4 | 01 | 6 | Мероприятия, направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 2015-2024 годы | Исполнение "Дорожной карты" |  |
| 03 | 4 | 01 | 7 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий по популяризации традиционной народной культуры. | МБУК «Дом ремесел» | 2015-2024 годы | Ежегодное проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий и мероприятий по популяризации традиционной народной культуры | 03.4.1-03.7 |
| 03 | 4 | 01 | 8 | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК «Дом ремесел» | 2016-2024 годы | уплата налогов организаций |  |
| 03 | 4 | 01 | 9 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 2017-2024 годы | Привлечение в сферу культуры квалифицированных кадров |  |
| 03 | 4 | 01 | 10 | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК «Дом ремесел» | 2016-2024годы | выполнение предписаний надзорных органов |  |
| 03 | 4 | 01 | 11 | Содействие в представлении изделий мастеров на республиканских и межрегиональных выставках | МБУК «Дом ремесел» | 2019-2024 годы | Представление изделий мастеров на республиканских и межрегиональных выставках | 03.4.3-03.4.4 |

Приложение 03.4. 3

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры |  | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 20 20 год |  | 2021 год |  | 20 22 год |  | 2023 год |  | 20 24 год |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Дебёсский районный Дом культуры «Чупчигур», МБУК «Дебёсский районный Дом ремесел», МБУК «Дебёсский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт» | Объем предоставленной налоговой льготы |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Льгота не предоставляется |

Приложение 03.4. 4

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 | 267 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | Количество предметов внесенных в электронный каталог за текущий финансовый год | единиц | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество составленных технологических карт | единиц | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество мероприятий | единиц | 125 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество объектов (ДИМЦКиТ) | единиц | 10 |  |  |  | 8 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество объектов (ДРДР) |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3737,6 |  |  | 3693 | 4854 |  | 5419 |  | 6113,1 |  | 6115,7 |  | 6114,4 |  | 6358 |  | 6612 |  | 6876 |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | 267 | организация мероприятий (ДРДР) | количество проведенных мероприятий | штук |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | человек |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество экспонатов, представленных на мероприятии | штук |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  | 1489,8 |  |  |  |  | 1489,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | 267 | предоставление консультационных и методических услуг | количество отчетов, составленных по результатам работы | штук |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество разработанных документов | штук | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | штук | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2456 |  |  | 937,3 |  |  |  |  | 937,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 2 | 267 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие выставки) | Количество проведенных мероприятий | штука |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий | человек |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество культурно-массовых мероприятий | человек |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  | 1958,1 |  | 2211 |  | 2141,7 |  | 2141,7 |  | 2141,7 |  | 2227 |  | 2316 |  | 2409 |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 3 | 267 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) | Количество проведенных мероприятий | штука |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий | человек |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  | 1232,1 |  |  |  |  |  | 1232,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 03.4.5

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  |  | Развитие местного народного творчества | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 267 |  |  |  |  | 6592,9 | 6411,6 | 8964,4 | 8958,1 | 11116,0 | 10516,0 | 10516,0 | 10937,0 | 11374,5 | 11829,5 |
| 03 | 4 | 01 |  |  | Организация досуга и развитие народного творчества | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 267 |  |  |  |  | 6592,9 | 6411,6 | 8964,4 | 8958,1 | 11075,5 | 10516,0 | 10516,0 | 10937,0 | 11374,5 | 11829,5 |
| 03 | 4 | 01 | 1 |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 267 | 08 | 01 | 0340166770 | 611, 612 | 0 | 6295,5 | 6002,3 | 8878 | 10408,5 | 10469,2 | 10469,2 | 10890,2 | 11327,7 | 11782,7 |
| 03 | 4 | 01 | 2 |  | Формирование электронного каталога особо ценных изделий мастеров ДПИ | МБУК «Дом ремесел» | 267 | 08 | 01 | 0340100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 4 | 01 | 3 |  | Сбор научно-этнографического материала и его популяризация. | МБУК «Дом ремесел» | 267 | 08 | 01 | 0340100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 4 | 01 | 4 |  | Целевое мероприятие в сфере развития народного творчества: проектная деятельность | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 267 | 08 | 01 | 0340100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 4 | 01 | 5 |  | Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работников. | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 267 | 08 | 01 | 0340100000 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 4 | 01 | 6 |  | Мероприятия направленные на исполнение плана "Дорожной карты" | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 267 | 08 | 01 | 0340107850 | 611 | 0 | 0 | 2884,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 4 | 01 | 7 |  | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий по популяризации традиционной народной культуры. | МБУК «Дом ремесел» | 267 | 08 | 01 | 0340163300 | 612 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 03 | 4 | 01 | 8 |  | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МБУК «Дом ремесел» | 267 | 08 | 01 | 0340166770 | 611, 612 | 0 | 35,0 | 43,7 | 55,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 03 | 4 | 01 | 9 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций Дебесского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | МБУК «Дом ремесел», МБУК "ДИМЦКиТ Сибирский тракт" | 267 | 08 | 01 | 0340161750 | 612 | 0 | 55,0 | 33,2 | 19,6 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 03 | 4 | 01 | 10 |  | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МБУК «Дом ремесел» | 267 | 08 | 01 | 0340166770 | 611 | 0 | 6,1 | 0,8 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 4 | 01 | 10 |  | Содействие в представлениии изделий мастеров на республиканских и межрегиональных выставках | МБУК «Дом ремесел» | 267 | 08 | 01 | 0340100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 4 | 01 | 11 |  | Субсидия бюджетным учреждениями на иные цели | МБУК «Дом ремесел» | 267 | 08 | 01 | 0340166770 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 03.4.6

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования.

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | Развитие местного народного творчества | Всего | 9 472,9 | 8 136,1 | 10 177,4 | 9 828,6 | 12 480,6 | 11 316,0 | 11 316,0 | 11 769,0 | 12 239,5 | 12 728,9 |
|  |  |  | бюджет Дебёсского района | 8 992,9 | 7 611,6 | 9 564,4 | 8 958,1 | 11 116,0 | 10 516,0 | 10 516,0 | 10 937,0 | 11 374,5 | 11 828,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Дебёсского района | 6 592,9 | 6 411,6 | 8 964,4 | 8 958,1 | 10 516,0 | 10 516,0 | 10 516,0 | 10 937,0 | 11 374,5 | 11 828,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 2 400,0 | 1 200,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 480,0 | 524,5 | 613,0 | 870,5 | 1 364,6 | 800,0 | 800,0 | 832,0 | 865,0 | 900,0 |

03.5 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации района – заместитель главы Администрации района по социальной политике |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Отдел культуры и туризма» Администрации муниципального образования «Дебёсский район» |
| Соисполнители | Централизованная бухгалтерия |
| Цель | Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Дебёсском районе. |
| Задачи | 1) Реализация установленных полномочий (функций) Управлением культуры Администрации муниципального образования «Дебёсский район». 2) Обеспечение сферы культуры Дебёсского района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы. 3) Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Дебёсского района. 4) Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Дебёсском районе. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли ,процентов; 2. Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли , процентов; 3. Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы , процентов; 4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации – 2015-2024 годы. Этапы реализации подпрограммы: 1 этап-2015-2018 годы 2 этап- 2019-2024 годы . |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Дебесского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский район» составляет 150402,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: Годы; Всего. 2015; 4633,6. 2016; 5009,2. 2017; 12390,0. 2018; 15273,4. 2019; 19360,4. 2020; 17866,2. 2021; 17866,2. 2022; 18580,3. 2023; 19323,7. 2024; 20100,0. Итого за 2015-2024 годы; 150402,7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебесский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой | Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации 1 этапа подпрограммы составили: 1. Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли до 10процентов; 2. Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли 18 процентов; 3. Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы не менее 80 процентов; 4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры90 процентов. Значения на конец реализации 2 этапа подпрограммы составят: 1. Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли до 10процентов; 2. Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли 20 процентов; 3. Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы не менее 80 процентов; 4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры90 процентов. |

03.5.1. Характеристика сферы деятельности.

Согласно Положению об  Отделе  культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район» от 31.08.2007 г. № 72 (в ред. от 26.04.2012 г. № 34), структурным подразделением Администрации муниципального образования  «Дебесский  район», осуществляющим оказание муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в области культуры, является  Отдел  культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский  район» (далее – Отдел  культуры).

Отдел  культуры является главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования «Дебесский  район», выделяемых на развитие культуры, наделенного полномочиями  по формированию и утверждению муниципального задания бюджетных учреждений на основании Постановления администрации муниципального образования «Дебесский  район» от 12 октября 2015 года №  233    «Об утверждении Положения осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений МО «Дебесский район».

В целях оказания муниципальных услуг в сфере культуры созданы муниципальные бюджетные учреждения культуры:

  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебесский районный Дом культуры «Чупчигур» (до 31.07.2018г);

  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебесский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт»;

  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебёсский  районный Музей истории Сибирского тракта»;

  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебесская районная межпоселенеческая библиотека»;

  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебесский районный Дом ремесел».

  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебеский центр культурного развития».

Органы местного самоуправления ежегодно по соглашениям передают для исполнения Администрации муниципального образования «Дебесский  район» полномочия:

- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек;

- по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия.

В структуру  Отдела  культуры входит централизованная бухгалтерия,   задачей которой является организация и ведение бухгалтерского и финансового учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры, и административно-хозяйственный отдел, наделенный полномочиями по координации деятельности в сфере культуры, реализации кадровой политики, разработке мер по социальной защите, обеспечению охраны труда сферы культуры.

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры по состоянию на 31.12. 2018 г года трудится  101 человек,  в том числе         9   руководителей и специалистов, из них высшее и среднее профессиональное образование имеют  82 человека. Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений культуры за 2018  год составила   23480,8 рублей.

03.5.2. Приоритеты, цели и задачи.

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности деятельности всех участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых результатов. Серьёзный резерв для увеличения отдачи от бюджетных расходов кроется в работе муниципальных учреждений.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в сфере культуры.

В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года № 239-РП «О реализации поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике» предусмотрены следующие мероприятия:

- совершенствование систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, оптимизация расходов и реорганизация неэффективных организаций;

- определение подходов по поэтапному повышению заработной платы работников культуры.

Постановлением главы Администрации муниципального образования «Дебесский  район» «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») от 17.12.2013 № 266 (в редакции от 25 декабря 2015 года № 342).

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены следующие меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры:

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих государственные (муниципальные) услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания государственных (муниципальных) услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Удмуртской Республике в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

- реорганизация (ликвидация) неэффективных учреждений культуры.

С учетом приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Дебёсском  районе.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- реализация установленных полномочий (функций) Управлением культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский  район»;

- обеспечение сферы культуры Дебесского  района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы;

- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Дебесского района;

- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Дебёсском  районе.

03.5.3. Целевые показатели (индикаторы).

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли,  процентов;

2. Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли,  процентов;

3. Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы,  процентов;

4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

03.5.4. Сроки и этапы реализации.

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.

Этапы реализации подпрограммы:

1 этап-2015-2018 годы

2 этап- 2019-2024 годы .

03.5.5. Основные мероприятия.

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1) Создание условий для реализации муниципальной программы.

2) Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов.

3) Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

03.5.6. Меры муниципального регулирования.

Положение об Управлении культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район» от 31.08.2007 г. № 72 (в ред. от 26.04.2012 г. № 34).

Постановления главы Администрации МО «Дебесский район» от 25 декабря 2015 года № 342 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Дебесский район» УР «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры (учреждения культуры и дополнительного образования) в МО «Дебесский район».

Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения  Дебёсскогорайона освобождены от уплаты земельного налога, в том числе муниципальное учреждение культуры «Управление культуры Администрации «Дебёсского района».

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

03.5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

В рамках подпрограммы муниципальным учреждениям муниципальные услуги не оказываются.

03.5.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы подготовки и переподготовки кадров для муниципальных учреждений культуры Дебёсского района в АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики».

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики осуществляет сопровождение работы органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в том числе по разработке целевых показателей эффективности деятельности, по оформлению трудовых отношений с работниками при переходе на эффективных контракт (в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р).

В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Дебёсского района, осуществляется взаимодействие с образовательными организациями: школами, учреждениями высшего и среднего профессионального образования.

В реализации мероприятий подпрограммы участвуют руководители и работники муниципальных учреждений культуры.

03.5.9. Ресурсное обеспечение.

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования «Дебёсский район».

На повышение квалификации кадров могут направляться доходы от оказания платных услуг, полученные муниципальными учреждениями культуры Дебёсского  района, а также личные средства работников.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский  район» сформировано:

- на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Дебёсского района от 26.12.2013г. «О бюджете МО «Дебёсский  район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; от 24.04.2014г №11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО «Дебесский район от 26.12.2013г №5

Средства на капитальное строительство, ремонт и реконструкцию  объектов культуры Дебёсского  района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский  район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Дебёсский  район» составляет 148887,8 тыс.рублей, а также представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

03.5.10. Риски и меры по управлению рисками.

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, формирования перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий на их оказание, которые потребуют уточнения действий, предусмотренных подпрограммой.

Социально-психологические риски связаны с необходимостью внедрения эффективных  трудовых контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

03.5.11. Конечные результаты и оценка эффективности.

Конечными результатами реализации подпрограммы 1 этапа является:

1) Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общегочисла специалистов отрасли10%.

2) Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли,18%.

3) Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, не менее 80 %.

4) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры 80%.

Конечными результатами реализации подпрограммы 2 этапа является:

1) Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общегочисла специалистов отрасли10%.

2) Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли,20%.

3) Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, не менее 80 %.

4) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры до 100%.

Приложение 03.5. 1

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  | отчет |  | отчет | отчет |  | отчет |  | отчет |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 3 | 5 |  | «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли | % |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли | % |  | 16 |  | 17 |  |  | 17 |  | 18 |  | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 3 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % |  | - |  | - |  |  | Не менее 80 |  | Не менее 80 |  | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  | 4 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % |  | 72 |  | 72 |  |  | 75 |  | 78 |  | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Приложение 03.5.2

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 |  |  | Развитие культуры и туризма Дебесского района на 2015-2020 годы | Всего, МКУ "Управление культуры и туризма" |  |  |  |
| 03 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | МКУ «Управление культуры и туризма», Администрация МО "Дебесский район" |  |  |  |
| 03 | 5 | 01 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский район» | МКУ «Управление культуры и туризма» | 2015-2024 годы | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский район» | 03.5.1-03.5.4 |
| 03 | 5 | 01 | 2 | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МКУ «Управление культуры и туризма»; МКУ "ЦКОУК" | 2016-2024 годы | уплата налогов организации |  |
| 03 | 5 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений | МКУ «Управление культуры и туризма» | 2015-2024 годы | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Дебесского района централизованной бухгалтерией | 03.5.1-03.5.4 |
|  |  |  |  |  | МКУ "ЦКОУК" | 2015-2024 годы | Обслуживание учреждений культуры |  |
| 03 | 5 | 01 | 4 | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МКУ «Управление культуры и туризма»; МКУ "ЦКОУК" | 2015-2024 годы | выполнение предписаний надзорных органов |  |
| 03 | 5 | 01 | 5 | строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры | МКУ «Управление культуры и туризма» | 2015-2024 годы | Строительство и реконструкция и капитальный ремонт следующих учреждений культуры: культурно-досуговый центр, объединяющий центральную и детскую библиотеки, районный Дом культуры, школы искусств, визит-центр; Тыловайского ЦСДК; Районного ДК; Такагуртского СДК; Музей истории Сибирского тракта, Сюрногуртского ЦСДК, Нижнепыхтинского ЦСДК | 03.5.3-03.5.4 |
|  |  |  |  |  | Администрации МО "Дебесский район" | 2015-2024 годы |  |  |
| 03 | 5 | 02 |  | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов | МКУ «Управление культуры и туризма» | 2016-2024 годы |  |  |
| 03 | 5 | 02 | 1 | Реализация мероприятий по доступности для инвалидов | МКУ «Управление культуры и туризма» | 2016-2024 годы | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов | 03.5.4 |
| 03 | 5 | 11 |  | строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры | МКУ «Управление культуры и туризма» | 2015-2024 годы |  |  |
| 03 | 5 | 11 | 1 | строительство объектов муниципальной собственности | МКУ «Управление культуры и туризма» | 2015-2024 годы | Строительство и реконструкция и капитальный ремонт следующих учреждений культуры: культурно-досуговый центр, объединяющий центральную и детскую библиотеки, районный Дом культуры, школы искусств, визит-центр; Тыловайского ЦСДК; Районного ДК; Такагуртского СДК; Музей истории Сибирского тракта, Сюрногуртского ЦСДК, Нижнепыхтинского ЦСДК | 03.5.3-03.5.4 |

Приложение 03.5. 3

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры |  | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 20 20 год |  | 2021 год |  | 20 22 год |  | 2023 год |  | 20 24 год |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | Освобождение от уплаты земельного налога МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации МО «Дебёсский район» | Объем предоставленной налоговой льготы |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Льгота не предоставляется |  |

Приложение 03.5. 5

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | ИТОГО |  |  |  |  |  | 4633,6 | 5009,2 | 12390,0 | 15273,4 | 19360,4 | 17866,2 | 17866,2 | 18580,3 | 19323,7 | 20100,0 |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «Отдел культуры и туризма» | 267 |  |  |  |  | 4633,6 | 5009,2 | 12390 | 15222,6 | 17143,4 | 17866,2 | 17866,2 | 18580,3 | 19323,7 | 20100 |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования» | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2217,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Дебесский район" | 263 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 5 | 01 |  |  | Реализация установленных функций | ИТОГО |  |  |  |  |  | 0 | 4716,7 | 12377,7 | 15266,1 | 17820,2 | 17841,2 | 17841,2 | 18555,3 | 19298,7 | 20075,0 |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление культуры и туризма» | 267 |  |  |  |  | 0 | 4716,7 | 12377,7 | 15215,3 | 17143,4 | 17841,2 | 17841,2 | 18555,3 | 19298,7 | 20075 |
|  |  |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2217,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрации МО "Дебесский район" | 263 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 5 | 01 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Дебесский район» | МКУ «Управление культуры и туризма», МКУ "Отдел культуры и туризма Дебесского района" | 267 | 08 | 04 | 0350160030 | 121 | 0 | 519,5 | 578,4 | 611,7 | 607,7 | 605,2 | 605,2 | 629,4 | 654,6 | 680,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 04 | 0350160030 | 122 | 0 | 0 | 37 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 04 | 0350160030 | 129 | 0 | 174,3 | 156,9 | 173,4 | 180,3 | 182,8 | 182,8 | 190,1 | 197,7 | 205,6 |
| 03 | 5 | 01 | 2 |  | Финансирование расходов на оплату налогов организации Управления культуры. | МКУ «Управление культуры и туризма»; МКУ "ЦКОУК", МКУ "ЦБ УК ДР",МКУ "Отдел культуры и туризма Дебесского района" | 267 | 08 | 04 | 0350160120 | 852 | 0 | 0 | 4,0 | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 03 | 5 | 01 | 3 |  | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений | МКУ «Управление культуры и туризма»; МКУ "ЦКОУК", МКУ "ЦБ УК ДР" | 267 | 08 | 04 | 0350160120 | 111 | 0 | 2729,1 | 8020,4 | 10590,4 | 14451,4 | 12472,9 | 12472,9 | 12972,3 | 13492,5 | 14036,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 04 | 0350160120 | 112 | 0 | 0 | 0,0 | 3,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 04 | 0350160120 | 119 | 0 | 819,8 | 2457,3 | 2949,8 | 3157,3 | 3766,8 | 3766,8 | 3917,5 | 4074,2 | 4237,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 04 | 0350160120 | 242 | 0 | 183,3 | 211,0 | 222,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 | 08 | 04 | 0350160120 | 244 | 0 | 290,7 | 513,5 | 620,6 | 623,5 | 811,6 | 811,6 | 844,1 | 877,8 | 912,9 |
| 03 | 5 | 01 | 4 |  | Выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН | МКУ «Управление культуры и туризма»; МКУ "ЦКОУК", МКУ "ЦБ УК ДР" , МКУ "Отдел культуры и туризма Дебесского района" | 267 | 08 | 04 | 0350160120 | 853 | 0 | 0 | 1,2 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 5 | 01 | 5 |  | строительство объектов муниципальной собственности | МКУ «Управление культуры и туризма», МКУ "Отдел культуры и туризма Дебесского района" | 267 | 08 | 01 | 0350160140 | 464 | 0 | 0 | 398,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрации МО "Дебесский район" | 263 | 08 | 01 | 0350160140 | 414 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 5 | 02 |  |  | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов | МКУ «Управление культуры и туризма» | 267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12,3 | 7,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 03 | 5 | 02 | 1 |  | Реализация мероприятий по доступности для инвалидов | МКУ «Управление культуры и туризма» | 267 | 08 | 04 | 350261760 | 244 | 0 | 0 | 12,3 | 7,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 03 | 5 | 11 |  |  | строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры | МКУ «Управление культуры и туризма», МКУ "Отдел культуры и туризма Дебесского района" | 267 |  |  |  |  | 0 | 292,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 5 | 11 | 1 |  | строительство объектов муниципальной собственности | МКУ «Управление культуры и туризма», МКУ "Отдел культуры и туризма Дебесского района" | 267 | 08 | 04 | 0351160140 | 612 | 0 | 292,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 03.5.6

К муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Дебесском районе»

2015-2024 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 4 633,6 | 5 009,1 | 12 390,1 | 15 273,4 | 17143,4 | 17 866,2 | 17 866,2 | 18 580,3 | 19 323,7 | 20 100,0 |
|  |  |  | бюджет Дебёсского района | 4 633,6 | 5 009,1 | 12 390,1 | 15 273,4 | 17143,4 | 17 866,2 | 17 866,2 | 18 580,3 | 19 323,7 | 20 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Дебёсского района | 4 633,6 | 5 009,1 | 12 390,1 | 15 273,4 | 17143,4 | 17 866,2 | 17 866,2 | 18 580,3 | 19 323,7 | 20 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сформировано на основе решения о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.